## ANOMALIAS - PONTOS - LOTE 2 (hidden)
FRAÇÃO | ANOMALIAS ANTIGAS | ESTADO ANOMALIAS - ANTIGAS | RESPONSÁVEL | QTD ANOMALIAS - ANTIGAS | ANOMALIAS NOVAS | RESPONSÁVEL | QTD NOVAS ANOMALIAS | ESTADO ANOMALIAS - NOVAS | NOTAS
A/P8/b - BD |  |  |  |  | Afinação de autocolismo e racha na parede | AR | 2 | Não intervencionado
A/P6/b - AV |  |  |  |  | SUBSTITUIR REGUAS DO PISO | SILVAS | 1 | Não intervencionado
A/P6/c - AW | armário lascado na lateral do frigorífico. - aguarda orçamento Cozimafra | Em orçamento | Cozimafra | 2 | Ferrugem nos suportes dos espelhos | AR | 1 | NÃO INTERVENCIONADO
| Limpar vidro porta da sala, - tem que ser substituido | encomendado ? | AR
A/P6/d - AX | Pavimento pintado a branco | EM INTERVENÇÃO | SILVAS | 1
A/P1/a - M | Rodapé da bancada da cozinha lascado e riscado. ( JÁ TIRARAM MEDIDAS) | EM INTERVENÇÃO | COZIMAFRA | 1
A/P1/c - O | A fechadura de porta de acesso a casa das máquinas (lavandaria/bomba de calor) está desalinhada não permitindo a sua normal utilização.( NECESSARIO TROCAR) | ENCOMENDADO | SERRIALU | 1
A/P0/a - H | As portas da sala, ambas não ficam na posição fechada e uma delas não fica na posição aberta. Falta um vidro desde Dezembro 2023. | NÃO INTERVENCIONADO | ESPAÇO VIDRO | 5
| Perda de água pelas juntas entre os vidros | NÃO INTERVENCIONADO | ESPAÇO VIDRO
| Resguardo de duche continua a cair | NÃO INTERVENCIONADO | ESPAÇO VIDRO
| Ferrugem na borda do espelho ( so pode ser reparado quando a cozimafra la for) | NÃO INTERVENCIONADO | AR
| Duas portas interiores danificadas | ENCOMENDADO | VALCO
A/P-1/b - D | Defeito porta de entrada da sala: na extremidade inferior da porta de entrada da sala existe um “arrancamento” da madeira da porta. | ENCOMENDADO | VALCO | 1
A/P-1/c - A | A tomada elétrica da cozinha junto à porta da lavandaria, tal como a tomada da lavandaria por detrás da bomba de calor não se encontram funcionais. - Tentativa de reparação 19/04 não estava la ninguém | NÃO INTERVENCIONADO | IEOL | 1
A/P-1/d - B | Porta lascada -reparar ao mesmo tempo que se colocar as restantes carpintarias | NÃO INTERVENCIONADO | VALCO | 7
| Falta pedaço de madeira no armário do lavatório da IS - foi remendado, deve ser substituído. | EM OBRA | VALCO
| porta do quarto foi colocada uma massa que se vê perfeitamente que é um remendo, não aceito esta situação numa casa nova | NÃO INTERVENCIONADO | VALCO | [5 empty] | SRA NUNCA ESTÁ EM CASA - AGENDAR
| Pedra do lavatório riscada (Pedra já chegou, está com AR) | NÃO INTERVENCIONADO | PARDAL
| A porta da máquina da roupa não está bem afinada e range - quando vier valco | NÃO INTERVENCIONADO | AR
| Porta da sala com restos de tinta | NÃO INTERVENCIONADO | VALCO
| Armário do frigorífico não está direito - portas tortas - tem que intervir na bancada | NÃO INTERVENCIONADO | COZIMAFRA
B/P8/b - DG | Zona de afundamento - piso junto a entrada wc casal | NÃO INTERVENCIONADO | SILVAS | 2
| Vidro fosco da sala tem vários defeitos | NÃO INTERVENCIONADO | GLOBALDIS
B/P8/c - DH | Intenso cheiro a esgoto à entrada da suite | NÃO INTERVENCIONADO | AR | 3
| Aparecimento de zona de afundamento do piso flutuante laminado junto à entrada do WC social. | EM INTERVENÇÃO | SILVAS
| Fissura entre o teto e a parede | NÃO INTERVENCIONADO | AR
B/P7/b - DC | Afinar interruptores hall de entrada | NÃO INTERVENCIONADO | IEOL | 1
B/P5/a - CV | Móvel do lavatório do WC com sinais de inflitração. Prateleira está empolada e o folheado solto. | NÃO INTERVENCIONADO | GLOBALDIS | 1
B/P5/c - CX | Substituir espelho IS | ENCOMENDADO | AR | 2
| Suportes dos espelhos enferrujados nas ISs | EM INTERVENÇÃO | AR
B/P5/e - CS | Varanda - nos dias de chuva passa água pelo candeeiro, o canto superior direito mete água. | EM INTERVENÇÃO | AR | 2
| Afinar gavetas - precisa de gaveta nova | ENCOMENDADO | GLOBALDIS
B/P4/b - CP | O pavimento substituído anteriormente, junto da suite principal por causa da infiltração, está a afundar. | EM INTERVENÇÃO | SILVAS | 1
B/P4/c - CQ | Plástico frontal da bomba de calor BAXI que, conforme fotos, está todo riscado e estragado. | NÃO INTERVENCIONADO | CLIMACER | 1 | Bomba de calor faz muito barulho e trabalha várias vezes ao dia | CLIMACER | 1 | NÃO INTERVENCIONADO
B/P4/g - CN | Armário da casa de banho social | NÃO INTERVENCIONADO | GLOBALDIS | 8
| Armários dos roupeiros dos quartos 1, e suite | NÃO INTERVENCIONADO | GLOBALDIS
| Aduela da porta da casa de banho suite danificada | NÃO INTERVENCIONADO | GLOBALDIS
| Frente da Caixa de estore da janela com defeito e correcção mal feita deverá ser substituida | NÃO INTERVENCIONADO | GLOBALDIS
| Vidro da base de duche partido | NÃO INTERVENCIONADO | ESPAÇO VIDRO
| Placa do Exaustor - Entretanto após cozinhar a peça descaiu largando filamentos (restos da mesma) sobre a placa ainda quente o que provocou estragos na mesma (foto em anexo). | NÃO INTERVENCIONADO | COZIMAFRA | [5 empty] | COZIMAFRA ESTEVE CÁ 24/06 E PROPRIETÁRIA NÃO ESTAVA
| Placa de vitrocerâmica danificada (foto em anexo) (devido ao ponto anterior mencionado). | NÃO INTERVENCIONADO | COZIMAFRA
| Manchas brancas no pavimento | EM INTERVENÇÃO | SILVAS
B/P3/c - CJ | Exaustor encontra-se com defeito no lado direito, com peça solta | NÃO INTERVENCIONADO | COZIMAFRA | 3
| Tampo da cozinha encontra-se manchado e danificado junto ao lava-loiça | NÃO INTERVENCIONADO | COZIMAFRA
| Acabamento da junção das borrachas (em todas as portas do interior) - 6 portas | encomendado | GLOBALDIS
B/P3/g - CG | Painel display da bomba de calor riscado | NÃO INTERVENCIONADO | CLIMACER | 3
| Torneiras duche da banheira desniveladas 1cm -Quando vier a Serrialu | NÃO INTERVENCIONADO | AR
| Estore da sala com ruído | NÃO INTERVENCIONADO | NACIONAL BLINDS
B/P2/b - CB | Janela riscada pelo exterior e caixilharia bastante danificada, após deslocação da equipa AR para tentar resolver situação em que a janela não fechava adequadamente - TIROU MEDIDAS PARA FAZER JANELA NOVA V8 | aguarda entrega do vidro | SERRIALU | 1
B/P0/c - BL | Carpintarias e roupeiros a reparar/substituir desde o auto de vistoria | NÃO INTERVENCIONADO | GLOBALDIS | 2
| Armário corredor - Buraco que tinha no armário foi disfarçado mas proprietaria não ficou satisfeita quer que façaa troca da peça | NÃO INTERVENCIONADO | GLOBALDIS
B/P-1/c - BH | chão tem em várias áreas manchas brancas. Em alguns pontos junto a duas paredes/rodapé, o chão está preto. | EM INTERVENÇÃO | SILVAS | 1
B/P-1/d - BI | Armário do frigorífico não se encontra direito, tem as portas tortas. | NÃO INTERVENCIONADO | COZIMAFRA | 1
Zonas Comuns | Falta de vidro num dos focos de luzes do hall de elevadores no -2 | ENCOMENDADO | IEOL | 1
|  |  |  | RESPONSÁVEL | PONTOS ANTIGOS |  | RESPONSÁVEL | PONTOS NOVOS
|  |  |  | AR | 9 |  | AR | 3
|  |  |  | CLIMACER | 2 |  | CLIMACER | 1
|  |  |  | COZIMAFRA | 8 |  | COZIMAFRA | 0
|  |  |  | ESPAÇO VIDRO | 4 |  | ESPAÇO VIDRO | 0
|  |  |  | GLOBALDIS | 10 |  | GLOBALDIS | 0
|  |  |  | IEOL | 3 |  | IEOL | 0
|  |  |  | NACIONAL BLINDS | 1 |  | NACIONAL BLINDS | 0
|  |  |  | PARDAL | 1 |  | PARDAL | 0
|  |  |  | SERRIALU | 2 |  | SERRIALU | 0
|  |  |  | SILVAS TODOS EM INTERVENÇAO | 6 |  | SILVAS TODOS EM INTERVENÇAO | 1
|  |  |  | SWEET DOOR | 0 |  | SWEET DOOR | 0
|  |  |  | VALCO | 6 |  | VALCO | 0
|  |  |  | TOTAL PONTOS ANTIGOS | 52 |  | TOTAL PONTOS NOVOS | 5

## Anomalias lote 2
DATA DA ESCRITURA | FRAÇÃO | BLOCO | PISO | APARTAM. | Nº | ANOMALIAS | RESPONSÁVEL | NOVO entre 01/07/2026 a 07/07/2026 | DATA ENTRADA ANOMALIA | ESTADO ANOMALIAS | Data da Vistoria | DATA DE AGENDAMENTO / ENCOMENDADO | DATA CORREÇÃO | NOTAS
2024-01-10 | A | A | -1 | c | 1 | A tomada elétrica da cozinha junto à porta da lavandaria, tal como a tomada da lavandaria por detrás da bomba de calor não se encontram funcionais. - Tentativa de reparação 19/04 e hoje 26/06 não estava la ninguém | IEOL |  |  | CONFORME PROJETO | 2023-07-21 |  | 2024-11-26
2023-11-28 | AA | A | 3 | A | 1 | Estores da sala fica preso ao fechar | AR |  | 2025-04-14 | REPARADO | 2023-08-24 |  | 2025-04-14
2023-10-12 | AB | A | 3 | b | 1 | estore da lavandaria da minha fração, que, após ter sido aberto, deixou de fechar. | Nacional Blinds |  | 2024-11-04 | REPARADO | 2023-06-19 |  | 2024-11-06
2023-10-12 | AB | A | 3 | b | 2 | Comunico a avaria do estore do quarto da suíte que deixou de abrir e fechar. | Nacional Blinds |  | 2026-04-05 | REPARADO | 2023-06-19 |  | 2026-04-20 | Situação verificada e reparada pelo nosso colaborador
2023-10-26 | AC | A | 3 | c | 1 | A bomba de calor BAXI BC ACS 200 IN apresenta o erro 'b32', que segundo o Manual de Usuário tem a seguinte descrição: "O ânodo de corrente impressa está em circuito aberto. Verificação/solução: Contacte o profissional encarregado da manutenção do aparelho." | Climacer |  | 2025-10-08 | REPARADO |  |  | 2025-11-03
2023-10-26 | AC | A | 3 | c | 2 | Dois estores que estão avariados. | AR |  | 2025-10-08 | REPARADO |  |  | 2025-10-17
2023-10-26 | AC | A | 3 | c | 3 | O estores da lavandaria teve a sua montagem feita ao contrário, o que tem impedido o seu devido funcionamento. | Nacional Blinds |  | 2025-10-16 | REPARADO |  |  | 2026-01-29
2023-10-20 | AE | A | 3 | e | 1 | Estores da Fração AE estão avariados | Nacional Blinds |  |  | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-10-21
2023-10-20 | AE | A | 3 | e | 2 | Bomba de calor com fuga de água. Verifiquei recentemente que o equipamento apresenta uma fuga dágua por baixo. | Climacer |  |  | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2025-09-02
2023-10-20 | AE | A | 3 | e | 3 | Estores do quarto avariado | AR |  | 2025-12-16 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2025-12-20 | Reparado pelo Sr. Rafael Horta.
2025-10-22 | AF | A | 3 | f | 1 | A porta da casa de banho (do quarto ao lado da cozinha), esta danificada, apenas reparamos agora. | Valco |  | 2025-10-30 | A VERIFICAR
2025-10-22 | AF | A | 3 | f | 2 | O vidro da porta direita da sala precisa ser trocado, está estragado (riscos). | Valco |  | 2025-10-30 | A VERIFICAR
2025-10-22 | AF | A | 3 | f | 3 | Os batentes das portas estão na iminência de saírem e estão todos tortos e mal encaixados. // Agendamento 03/11 Sr. Rafael: Alguns batentes foram retificados tendo outros que necessitam de borrachas novas. | Valco |  | 2025-10-30 | A VERIFICAR
2023-11-23 | AH | A | 4 | a | 1 | resguardo casa de banho suite | AR |  | 2025-03-17 | REPARADO | 2023-07-07 |  | 2025-03-20
2023-11-23 | AH | A | 4 | a | 2 | Humidade no pavimento junto à varanda | IEOL |  | 2025-03-20 | REPARADO | 2023-07-07 |  | 2025-03-27
2023-11-23 | AH | A | 4 | a | 3 | Estores avariados // Verificado pelo Sr. Rafel no dia 26/12, que estão com 8 réguas de 2.090 cm danificadas. Fora Âmbito da Garantia: Precisa 10 réguas c/ 2.928 – Orçamento enviado ao proprietário | Nacional Blinds |  | 2025-12-26 | PROCESSO TERMINADO | 2023-07-07 |  | 2026-02-06 | A proprietária solicitou orçamento diretamente a Nacional Blinds, pela situação não estar abrangido pela garantia.
2023-11-28 | AI | A | 4 | b | 1 | Casa de banho poliban deita água | AR |  | 2025-03-24 | REPARADO |  |  | 2025-04-01 | s
2023-11-28 | AI | A | 4 | b | 2 | Mau isolamento, faz muito barulho nas janelas por cima dos estores | AR |  | 2025-03-24 | REPARADO |  |  | 2025-04-01
2023-11-28 | AI | A | 4 | b | 3 | Ambas casa de banho precisa de silicone | AR |  | 2025-03-24 | REPARADO |  |  | 2025-04-01
2023-11-28 | AI | A | 4 | b | 4 | Pregos no lugar de estacionamento 17 cave -3 bloco A | AR |  | 2024-11-19 | REPARADO |  |  | 2024-11-20
2023-11-28 | AI | A | 4 | b | 5 | 13/02 - Problemas de Perda de água da bomba de calor ESTELA LÁ EM 13/02// 2X problema resolvido 06/03 // No dia 05/11/2025 o proprietário voltou a se queixar de perda de água na bomba de calor // No dia 10/12 o proprietário voltou a reportar esta situação. | Climacer |  | 2025-11-05 | REPARADO |  |  | 2026-02-20 | Feedbck Climacer: Situação resolvida – Retificou-se o desnível de descarga de condensados.
2023-11-28 | AI | A | 4 | b | 6 | O lavatório da cozinha tem a tubagem solta e deita água quando é utilizado: | Luzimeca |  | 2024-11-19 | REPARADO |  |  | 2025-02-06
2023-11-28 | AI | A | 4 | b | 7 | Poliban mal isolado | Luzimeca |  |  | REPARADO |  |  | 2024-12-30
2023-11-28 | AI | A | 4 | b | 8 | Desencaixe dos estores | Nacional Blinds |  | 2024-11-19 | REPARADO |  |  | 2025-02-12
2023-11-28 | AI | A | 4 | b | 9 | Fuga na arrecadação tudo de agua que passa no teto |  |  | 2024-11-19 | REPARADO |  |  | 2024-12-30
2023-11-28 | AI | A | 4 | b | 10 | Falta silicone na base de duche | AR |  | 2025-08-07 | REPARADO |  |  | 2025-09-10
2023-11-28 | AI | A | 4 | b | 11 | Suporte do espelho da casa de banho esta com ferrugem // Equipamentos autonomizáveis | Espaço vidro |  | 2025-09-07 | FORA DA GARANTIA
2023-12-29 | AJ | A | 4 | c | 1 | Reparar a janela da casa de lavagens que não abre. | Serrialu |  | 2025-09-22 | REPARADO | 2023-07-03 |  | 2025-10-02
2023-10-16 | AL | A | 4 | e | 1 | Apos reparação da caixilharia os estores deixou de funcionar | Nacional Blinds |  | 2024-11-13 | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2024-12-04
2023-10-16 | AL | A | 4 | e | 2 | Estores do quarto avariado | Nacional Blinds |  | 2024-12-20 | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2024-12-30
2023-10-16 | AL | A | 4 | e | 3 | A caixilharia da janela de acesso à varanda da sala tem uns riscos/resquícios de massa ou cola. / SUBSTITUIR VIDRO FOLHA INTERIOR | SERRIALU |  |  | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2024-11-13
2023-10-16 | AL | A | 4 | e | 4 | Tenho a placa central (a que tem o candeeiro) do teto da minha varanda a soltar-se. | Komat |  | 2026-01-29 | A VERIFICAR | 2023-06-29 |  |  | Foi agendado com a Komat para 05/05, contudo não atenderam a equipa da entidade no dia agendado
2023-10-23 | AM | A | 4 | f | 1 | Fuga de gás bomba de calor | Climacer |  | 2025-03-25 | REPARADO | 2023-07-12 |  | 2025-04-10
2023-10-23 | AM | A | 4 | f | 2 | Porta/dobradiça base de duche descaída | Espaço Vidro |  |  | REPARADO | 2023-07-12 |  | 2024-12-30 | Contacto - António Jesus - 933377134
2023-10-23 | AM | A | 4 | f | 3 | os estores da janela da suite principal não estão a fechar bem, pois param antes de fecharem completamente. | Nacional Blinds |  | 2024-10-04 | REPARADO | 2023-07-12 |  | 2024-11-06 | Contacto - António Jesus - 933377134
2023-10-23 | AM | A | 4 | f | 4 | Canalização da banheira da suite esta entupida | AR |  | 2025-04-02 | REPARADO | 2023-07-12 |  | 2025-04-03
2023-10-23 | AM | A | 4 | f | 5 | As janelas dos quartos não estão a vedar bem e por isso estão a deixar entrar água da chuva e vento. | Serrialu |  | 2025-12-11 | REPARADO | 2023-07-12
2023-10-23 | AM | A | 4 | f | 6 | O estore da janela de um dos quartos não está a fechar bem, pois para antes de fechar completamente. | AR |  | 2025-01-08 | REPARADO | 2023-07-12 |  | 2026-01-19
2023-10-23 | AM | A | 4 | f | 7 | Bomba de calor com erro E09 // Foi indicado ao proprietário que fizesse o reset da mesma, para verificar se voltava ao normal, contudo informou que a situação persistiu. | Climacer |  | 2026-05-18 | REPARADO | 2023-07-12 |  | 2026-05-28
2024-01-29 | AN | A | 5 | g | 1 | Arranjo de estores que sairam da roldana. Está faltando peças nos estores. | Nacional Blinds |  | 2025-08-13 | PROCESSO TERMINADO | 2023-06-26 |  |  | A PROPRIETÁRIA SEGUIU POR CONTA COM O ARRANJO COM UMA EMPRESA ESPECIALIZADA, POIS NÃO HAVIAMOS DATA PARA AGENDAMENTO COM A NACIONAL BLINDS.
2024-02-08 | AO | A | 5 | a | 1 | Sujidade a sair do disco de metal da lavandaria | AR |  | 2025-01-06 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2025-01-20
2024-02-08 | AO | A | 5 | a | 2 | Termoacumulador a pingar / Apertar boca limpeza | AR/Climacer |  | 2025-02-24 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2025-03-06
2024-02-08 | AO | A | 5 | a | 3 | Estores do quarto do meio os estores automaticos deixaram de funcionar | Nacional Blinds |  | 2024-09-30 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-11-04
2024-02-08 | AO | A | 5 | a | 4 | Estore avariado faltando réguas // No dia 02/09 o proprietário voltou a reportar problemas no estore da sala alegando que o mesmo esta danificad. Nosso colaborador deslocou-se até o local no dia 04/09 e verificou que falta réguas nos estores. | Nacional Blinds |  | 2025-09-02 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2025-12-11
2024-02-08 | AO | A | 5 | a | 5 | Janela do quarto não fecha | Serrialu |  | 2024-09-30 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-10-10
2024-02-08 | AO | A | 5 | a | 6 | Janela da suíte deixou de abrir | Serrialu |  | 2024-09-30 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-10-10
2024-02-08 | AO | A | 5 | a | 7 | Buraco no hall de entrada pavimento | Silvas |  |  | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-12-30
2024-02-08 | AO | A | 5 | a | 8 | Chão com humidade | Silvas |  | 2024-10-21 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2025-01-20
2024-02-08 | AO | A | 5 | a | 9 | Reporto uma falha no sistema de ar condicionado do quarto, na qual é apresentado o erro C7 e 2, provocando o desligamento simultâneo das unidades. | Climacer |  | 2026-03-11 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2026-03-18 | Feedback Climacer: Verificou-se que as unidades interiores estavam com diferentes modos de operação. Tratando-se de um sistema multi-split, todas as unidades têm de estar no mesmo modo. Verificação do correto funcionamento. Situação resolvida.
2024-02-21 | AP | A | 5 | b | 1 | Estore da sala não funciona | Nacional Blinds |  | 2024-09-23 | REPARADO | 2023-08-03 |  | 2024-11-04
2024-02-21 | AP | A | 5 | b | 2 | Humidade no pavimento junto à varanda | Silvas |  | 2024-09-23 | REPARADO | 2023-08-03 |  | 2025-01-24
2023-11-28 | AQ | A | 5 | c | 1 | A janela de um dos quartos deixou de funcionar. A maçaneta mexe mas não abre nem totalmente, nem o basculante. | Serrialu |  | 2026-05-16 | REPARADO | 2023-07-17 |  | 2026-05-29 | Foi desapertado uma peça do limitador da janela, ocasionando a anomalia reportada.
2024-01-08 | AS | A | 5 | e | 1 | fenda no teto da arrecadação | AR |  |  | REPARADO | 2023-10-04 |  | 2025-02-28 | Tiago Macieira <tiago-macieira@hotmail.com
2024-01-08 | AS | A | 5 | e | 2 | Bidé com um problema no tubo de escoamento da água, o que faz com que pingue água para o chão sempre que se utiliza | AR |  | 2024-09-30 | REPARADO | 2023-10-04 |  | 2025-02-07 | Tiago Macieira <tiago-macieira@hotmail.com
2024-01-08 | AS | A | 5 | e | 3 | A tampa do ralo do bidé não fecha bem, pelo que é impossível armazenar água dentro do mesmo | AR |  | 2024-09-30 | REPARADO | 2023-10-04 |  | 2025-02-07 | Tiago Macieira <tiago-macieira@hotmail.com
2024-01-08 | AS | A | 5 | e | 4 | Armário do frigorífico necessita de afinação, visto que faz um barulho agudo e alto sempre que se abre | AR |  | 2024-09-30 | REPARADO | 2023-10-04 |  | 2025-02-07 | Tiago Macieira <tiago-macieira@hotmail.com
2024-01-08 | AS | A | 5 | e | 5 | Bancada da casa de banho mais pequena está apoiada apenas numa das pontas, encontrando-se instável e podendo eventualmente cair; | AR |  | 2024-09-30 | REPARADO | 2023-10-04 |  | 2025-02-04 | Tiago Macieira <tiago-macieira@hotmail.com
2024-01-08 | AS | A | 5 | e | 6 | Fenda existente na parede, ao lado da porta de entrada da casa. | AR |  | 2024-09-30 | REPARADO | 2023-10-04 |  | 2025-02-04 | Tiago Macieira <tiago-macieira@hotmail.com
2024-01-08 | AS | A | 5 | e | 7 | A/C está a pingar | Climacer |  |  | REPARADO | 2023-10-04 |  | 2024-12-30 | Tiago Macieira <tiago-macieira@hotmail.com
2024-01-08 | AS | A | 5 | e | 8 | Uma das tomadas da sala, ao lado das tomadas da televisão, deixou de funcionar | IEOL |  | 2024-09-30 | REPARADO | 2023-10-04 |  | 2024-11-19
2024-01-08 | AS | A | 5 | e | 9 | Janelas não fecham bem | Serrialu |  |  | REPARADO | 2023-10-04 |  | 2024-12-30 | Tiago Macieira <tiago-macieira@hotmail.com
2023-10-24 | AT | A | 5 | f | 1 | Estore voltou a cair | Nacional Blinds |  |  | REPARADO | 2023-07-04 |  | 2024-12-30
2023-11-24 | AU | A | 6 | a | 1 | estores da lavandaria deixou de funcionar | AR |  | 2025-05-05 | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2025-05-06
2023-11-24 | AU | A | 6 | a | 3 | Estragos nas janelas // Relatório Serrialu, do dia 09/10: O caixilho de abrir da sala esta com manchas de cimento na folha, na travessa de baixo. De acordo com a Rita está fora do ambito da garantia. | Serrialu |  | 2025-09-24 | FORA DA GARANTIA | 2023-06-29
2023-11-24 | AU | A | 6 | a | 2 | Estores encravados | AR |  | 2025-09-24 | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2025-09-29
2023-12-11 | AV | A | 6 | b | 1 | O ralo da base de duche está tapado | AR |  | 2024-09-19 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-01-24
2023-12-11 | AV | A | 6 | b | 2 | Base de duche com presença de fungos nos selantes de juntas | AR |  | 2024-09-19 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-01-24
2023-12-11 | AV | A | 6 | b | 3 | Rodapé com marcas continuas de sujidade no topo | AR |  | 2024-09-19 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-01-24
2023-12-11 | AV | A | 6 | b | 4 | Mosaico cerâmico da Instalação sanitária partido | AR |  | 2024-09-19 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-01-24
2023-12-11 | AV | A | 6 | b | 5 | Grelha do exaustor da cozinha danificada, O remate do exaustor foi fixado e neste momento faz barulho constante | Bosch |  | 2024-09-19 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-03-14 | falta referencia exaustor (necessário retirar grelha/filtro para visualizar) Hugo Ribeiro hj.martins.ribeiro@gmail.com 967 867 909 Kristine Santos kfsfreire@gmail.com
2023-12-11 | AV | A | 6 | b | 6 | Gavetas e puxadores danificados pela falta de afinação | COZIMAFRA |  | 2024-09-19 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-01-20
2023-12-11 | AV | A | 6 | b | 7 | Verifica-se a passagem de água para o pavimento exterior. | Espaço Vidro |  | 2024-11-04 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-01-24
2023-12-11 | AV | A | 6 | b | 8 | A porta da divisória de duche tem abertura para o interior, com a queda no interior deste espaço não será possível realizar o acesso da pessoa por esta porta. | Espaço Vidro |  | 2024-11-04 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-01-24
2023-12-11 | AV | A | 6 | b | 9 | Pedra da bancada dos armários da Instalação Sanitária com fissura As pedras da bancada foram coladas | Pardal |  | 2024-09-19 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-01-24
2023-12-11 | AV | A | 6 | b | 10 | Janelas exteriores não fecham pela falta de afinação | Serrialu |  | 2024-09-19 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2024-11-12
2023-12-11 | AV | A | 6 | b | 11 | SUBSTITUIR REGUAS DO PISO - 3m2 | SILVAS |  | 2025-01-09 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-01-24
2023-12-11 | AV | A | 6 | b | 12 | Porta interior bate no chão e falta afinação na rotação da abertura/fecho, As portas foram afinadas com registos de marcas de anomalias no pavimento | Valco |  | 2024-09-19 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-01-28
2023-12-11 | AV | A | 6 | b | 13 | Aros das portas interiores com falta de remate no perfeito acabamento. | Valco |  | 2024-09-19 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-01-28
2023-12-11 | AV | A | 6 | b | 14 | A janela da sala do meu apartamento não fecha | Serrialu |  | 2024-09-19 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-10-10
2023-12-11 | AV | A | 6 | b | 15 | O pavimento de madeira na sala junto à varanda está a levantar. | SILVAS |  | 2026-03-23 | A VERIFICAR | 2023-07-10
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 1 | Ferrugem nos suportes dos espelhos | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2024-12-30
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 2 | Voltar a fazer silicone na casa de banho | AR |  | 2024-09-13 | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2024-12-30
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 3 | Fixar batente na casa de banho | AR |  | 2024-09-13 | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2024-12-30
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 4 | Limpar excesso de silicone da banheira | AR |  | 2024-09-13 | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2024-12-30
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 5 | Colocar silicone na janela do quarta após afinação | AR |  | 2024-09-13 | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2024-12-30
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 6 | Porta do armario frigorifico | AR/AM&G |  | 2024-02-25 | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2025-04-02 | MEDIDA TIRADA POR RUI AM&G A 27/2/25
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 7 | armário lascado na lateral do frigorífico. - aguarda orçamento Cozimafra - COZIMAFRA DEU ORÇAMENTO E SR NÃO ACEITOU | COZIMAFRA |  |  | PROCESSO TERMINADO | 2023-07-19
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 8 | Borrachas do duche precisam de ser substituídas por umas maiores | Espaço vidro |  |  | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2024-12-30
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 9 | 3 novas réguas encomendadas - estores | Nacional Blinds |  |  | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2024-08-23
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 10 | Afinar Janela Sala | Serrialu |  | 2025-02-17 | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2025-02-21
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 11 | Caixa de correio abre por fora | Serrialu |  |  | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2024-12-30
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 12 | Estores da varanda encravou | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2025-05-20
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 13 | Janela da sala precisa de ser afinada | Serrialu |  |  | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2024-12-30
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 14 | Vidro Riscado - AUTORIZADO POR ENC. BRUNO FLORINDO (ainda não se pode agendar, Ricardo vai validar com Rita Correia encomenda . O tempo futuro de intervenção será 2h) | Serrialu |  | 2025-02-17 | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2025-05-22
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 15 | Porta de Entrada abre sozinha | SWEET DOOR |  | 2025-02-17 | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2025-02-21
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 16 | Porta do armário do Hall é demasiado grande e fica presa. | Valco |  |  | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2024-12-30
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 17 | Limpar vidro porta da sala, - tem que ser substituido | Valco |  |  | PROCESSO TERMINADO | 2023-07-19 |  | 2025-02-18
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 18 | Laterais dos estores deixam a passar luz - quarto e suíte | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2025-06-16
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 19 | Foco de luz amalgado . // Na data de 26/06 o proprietário nos informou novamente sobre esta anomalia, reportando que: "aguardam a substituição do foco de luz e driver da casa de banho social, devido terem colocado um foco de luz que claramente já foi usado, estando sujo e com restos de tinta/massa na superfície. | IEOL |  | 2025-06-26 | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2025-09-19
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 20 | Portas Duplas ¦ vão de carpintaria entre o Hall de Entrada e a Sala ( conjunto de porta dupla de batente com vidro, o qual se encontra manchado | Valco |  | 2025-02-17 | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2025-08-18 | pedido de substituição (encomenda) de vidro solicitado a VALCO a 18/2/25
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 21 | Os estores de uma das nossas janelas da sala estão encravados. | AR |  | 2026-03-11 | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2026-04-10 | Situação resolvida pelo nosso colaborador Bubacar
2024-02-19 | AW | A | 6 | c | 22 | A janela de um dos quartos deixou de abrir e fechar e o manipulo parece estar simplesmente solto e não responde aos movimentos. Não abre em oscilobatente nem em modo normal, e k manipulo roda para além da porta. | Serrialu |  | 2026-05-21 | REPARADO | 2023-07-19 |  | 2026-06-26
2023-10-25 | AX | A | 6 | d | 1 | Pavimento pintado a branco | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-31 |  | 2024-08-23
2023-10-25 | AX | A | 6 | d | 2 | Estores da sala esta a enrolar todo para cima, e o estore de um dos quartos deixou de funcionar | AR |  | 2026-02-26 | REPARADO | 2023-07-31 |  | 2026-02-10 | Situação resolvida pelo nosso colaborador Bubacar
2023-10-25 | AX | A | 6 | d | 3 | Estrutura da guarda das varandas estava toda a abanar e um dos vidros tinha caído (felizmente sem partir) assim como alguns perfis de inox que sustentam a junção dos vidros.// Foi feito o levantamento da situação pela Serrialu, que ficou de nos enviar o orçamento do custo da reparação. | Serrialu |  | 2026-03-09 | NÃO INTERVENCIONADO | 2023-07-31
2024-01-26 | AY | A | 7 | a | 1 | Autoclismo não funciona | AR |  | 2025-01-14 | REPARADO | 2023-08-25 |  | 2025-02-10
2024-01-26 | AY | A | 7 | a | 2 | Reparar estore | Nacional Blinds |  | 2024-09-17 | REPARADO | 2023-08-25 |  | 2024-11-19 | Cliente enviou email a dizer que já tem o estore reparado
2024-01-26 | AY | A | 7 | a | 3 | Tratamento da pala | ISOTEXA |  |  | REPARADO | 2023-08-25
2024-01-26 | AY | A | 7 | a | 4 | Janela não abre | Serrialu |  | 2024-09-17 | REPARADO | 2023-08-25 |  | 2025-02-10
2024-01-26 | AY | A | 7 | a | 5 | Reporto avaria dos estores | AR |  | 2025-04-06 | REPARADO | 2023-08-25 |  | 2026-04-16 | Situação verificada e reparada pelo nosso colaborador Bubacar
2024-01-26 | AY | A | 7 | a | 6 | Estores da janela da cozinha e estores da janela do escritório. | Nacional Blinds |  | 2026-06-24 | FORA DA GARANTIA | 2023-08-25
2024-01-26 | AY | A | 7 | a | 7 | Janela do escritório, janela do segundo quarto (basculante danificada). | Serrialu |  | 2026-06-24 | A VERIFICAR | 2023-08-25
2023-10-27 | AZ | A | 7 | b | 1 | O a/c da sala deita agua | CLIMACER |  |  | REPARADO | 2023-07-17 |  | 2024-12-30
2023-12-13 | B | A | -1 | d | 1 | A porta da máquina da roupa não está bem afinada e range - quando vier valco | AR |  |  | PROCESSO TERMINADO | 2023-08-10 |  |  | PROCESSO TERMINADO EM 05/01/2026 POR NÃO TER MAIS REPORTE/QUEIXA DO TEMA
2023-12-13 | B | A | -1 | d | 2 | Armário do frigorífico não está direito - portas tortas - tem que intervir na bancada - A INTERVENÇÃO TEM DE SER NA PEDRA QUE ESTÁ MAIS COMPRIDA | AR |  |  | PROCESSO TERMINADO | 2023-08-10 |  |  | Aguarda entrega da nova pedra PROCESSO TERMINADO EM 05/01/2026 POR NÃO TER MAIS REPORTE/QUEIXA DO TEMA
2023-12-13 | B | A | -1 | d | 3 | Pedra do lavatório riscada (Pedra já chegou, está com AR) | PARDAL |  |  | REPARADO | 2023-08-10 |  | 2024-12-30
2023-12-13 | B | A | -1 | d | 4 | Porta lascada -reparar ao mesmo tempo que se colocar as restantes carpintarias | Valco |  |  | REPARADO | 2023-08-10 |  | 2024-12-30
2023-12-13 | B | A | -1 | d | 5 | porta do quarto foi colocada uma massa que se vê perfeitamente que é um remendo, não aceito esta situação numa casa nova | Valco |  |  | REPARADO | 2023-08-10 |  | 2024-12-30
2023-12-13 | B | A | -1 | d | 6 | Falta pedaço de madeira no armário do lavatório da IS - foi remendado, deve ser substituído. - JÁ ESTÁ EM OBRA | Valco |  |  | REPARADO | 2023-08-10 |  | 2024-12-30
2023-12-13 | B | A | -1 | d | 7 | Estores da cozinha encontra-se avariado, tendo o motor parado de funcionar. Estore da sala avariado Feedback Nacional: Fora do âmbito da garantia : Precisa 7 réguas c/ 0.970 Precisa 5 réguas c/ 2.180 | Nacional Blinds |  | 2026-01-06 | REPARADO | 2023-08-10 | ORÇAMENTADO | 2026-05-29
2023-10-12 | BA | A | 7 | c | 1 | Fuga de água na arrecadação, numa manilha de teto | AR |  | 2025-02-17 | REPARADO | 2023-09-07 |  | 2024-02-19
2023-10-12 | BA | A | 7 | c | 2 | Estores não funcionam, tem uma criança que não consegue dormir devido a situação | Nacional Blinds |  | 2025-01-06 | REPARADO | 2023-09-07 |  | 2025-01-16
2023-10-12 | BA | A | 7 | c | 3 | Torre A e tenho uma fuga de água na arrecadação, numa manilha do teto. |  |  |  | REPARADO | 2023-09-07 |  | 2024-02-19
2024-01-26 | BB | A | 7 | d | 1 | Venho reportar avarias em duas janelas basculantes: uma não está a fechar devidamente e outra desencaixou-se do mecanismo e fez estragos na parede e no peitoril interior. | Serrialu |  | 2025-04-30 | REPARADO | 2023-09-07 |  | 2025-05-15
2024-01-26 | BB | A | 7 | d | 2 | Pedia, por favor, que fizessem o registo desta anomalia no vosso sistema, e o agendamento assim que possível. | Nacional Blinds |  | 2024-11-14 | REPARADO | 2023-09-07 |  | 2024-12-04 | Miguel Gonçalves - 910630494 Miguel Gonçalves - 910630494
2024-01-26 | BB | A | 7 | d | 3 | O alizar de uma das portas está a afastar-se do marco. Além disso por cima desta mesma porta, na aresta que junta o teto à parede, é visível uma ranhura que não existe noutras paredes. | AR |  | 2025-09-28 | REPARADO | 2023-09-07 |  | 2025-10-02
2024-01-26 | BB | A | 7 | d | 4 | Por cima da porta, na aresta que junta o teto à parede, é visível uma ranhura que não existe noutras paredes. | AR |  | 2025-09-28 | REPARADO | 2023-09-07 |  | 2025-10-02
2024-01-26 | BB | A | 7 | d | 5 | Uma das janelas que foi recentemente reparada não esta a fechar devidamente, deixando passar barulho e, com vento forte, produz assobio. // Relatório Serrialu, do dia 09/10: a dobradiça esta quase a partir. No entanto não há razões para as dobradiças estarem partidas dessa maneira, de acordo com a Rita este tema não está no ambito da garantia. // No dia 05/01/2026 o proprietário entrou em contacto novamente reportando a situação na janela, não aceitando a informação que a situação está fora do ambito da garantia. | Serrialu |  | 2025-09-28 | FORA DA GARANTIA | 2023-09-07 |  |  | O proprietário não aceita que o tema seja encerrado como não abrangido pela garantia. Solicitando uma nova visita técnica e a elaboração de um relatório.
2024-01-26 | BB | A | 7 | d | 6 | A janela da varanda não está a fazer o devido isolamento acústico. // Relatório Serrialu, do dia 09/10: Dobradiça de cima do oxcilobatente tem que vir uma nova. De acordo com a Rita está fora do ambito da garantia. // No dia 05/01/2026 o proprietário entrou em contacto novamente reportando a situação na janela, não aceitando a informação que a situação está fora do ambito da garantia. | Serrialu |  | 2025-09-28 | FORA DA GARANTIA | 2023-09-07
2024-01-26 | BB | A | 7 | d | 7 | O estore da varanda tem as laminas desalinhadas e faz bastante barulho com o vento. O estore do quarto com janelas em três paredes também faz bastante barulho com o vento. Há ainda um terceiro estores qu abana excessivamente com o vento. | AR |  | 2025-09-28 | REPARADO | 2023-09-07 |  | 2025-10-02
2023-11-22 | BC | A | 8 | a | 1 | Ver tampas dos estores | AR |  | 2025-03-25 | REPARADO | 2023-08-25 |  | 2025-03-29
2023-11-22 | BC | A | 8 | a | 2 | A/C derrama água quando liga | Climacer |  |  | REPARADO | 2023-08-25 |  | 2024-11-11
2023-11-22 | BC | A | 8 | a | 3 | Resguardo da suite não veda a água do duche convenientemente | Espaço Vidro |  | 2024-10-23 | REPARADO | 2023-08-25 |  | 2025-03-13
2023-11-22 | BC | A | 8 | a | 4 | Estores de um dos quartos não desce | Nacional Blinds |  |  | REPARADO | 2023-08-25 |  | 2024-11-06
2023-11-22 | BC | A | 8 | a | 5 | A janela da direira da suite está desafinada, permitindo a entrada de vento | Serrialu |  | 2025-05-08 | REPARADO | 2023-08-25 |  | 2025-05-15
2023-11-22 | BC | A | 8 | a | 6 | Ar condicionado do quarto está a verter água. // O encarregado Bruno, esteve no apartamento na data de 04/07 e pode constatar que o ar está a deitar água junto a máquina interior. // Foi agendado com a Climacer, no entanto a situação do AC não foi resolvida, pois de acordo com o proprietário, esta a deitar água por outro local. Enviou nos um vídeo e foto comprovando a veracidade da informação. | CLIMACER |  |  | REPARADO | 2023-08-25 |  | 2025-09-02
2023-11-22 | BC | A | 8 | a | 7 | Afinação da janela | Serrialu |  | 2025-03-26 | REPARADO | 2023-08-25 |  | 2025-04-04
2023-11-22 | BC | A | 8 | a | 8 | Cheiro de humidade no WC da suíte pequena. | AR |  | 2026-06-19 | PROCESSO TERMINADO | 2023-08-25
2023-11-22 | BC | A | 8 | a | 9 | O estores do quarto fica subindo entrando claridade logo ao amanhecer | AR |  | 2025-10-06 | REPARADO | 2023-08-25 |  | 2025-10-08
2023-11-22 | BC | A | 8 | a | 10 | Afinação de uma janela de um quarto (Leonor) que deixa entrar vento | Serrialu |  | 2026-06-12 | A VERIFICAR | 2023-08-25
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 1 | Afinação de autocolismo | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2025-02-10 | Diogo Manuel Constantino diogo2constantino@gmail.com Sara da Silva Júlio sarajulio@gmail.com
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 2 | ç | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2025-02-10 | Diogo Manuel Constantino diogo2constantino@gmail.com Sara da Silva Júlio sarajulio@gmail.com
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 3 | placa tecto da varanda esta a descolar | AR |  | 2025-04-01 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2025-04-03
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 4 | Estores esta com falhas no funcionamento | AR |  | 2025-04-01 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2025-04-03
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 5 | silicone nas margens do duche com manchas de humidade/fúngicas | AR |  | 2024-11-07 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2025-02-08 | Diogo Manuel Constantino diogo2constantino@gmail.com Sara da Silva Júlio sarajulio@gmail.com
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 6 | torneiras manchadas | AR |  | 2024-11-07 | PROCESSO TERMINADO | 2023-06-22 |  |  | Diogo Manuel Constantino diogo2constantino@gmail.com Sara da Silva Júlio sarajulio@gmail.com
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 7 | drenagem do lavatório ferrugenta | AR |  | 2024-11-07 | PROCESSO TERMINADO | 2023-06-22 |  |  | Diogo Manuel Constantino diogo2constantino@gmail.com Sara da Silva Júlio sarajulio@gmail.com
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 8 | Queda do esferovite caixa estores | AR |  | 2025-03-20 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2025-03-25
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 9 | Inflitração de água no chão da casa de banho | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2024-11-22
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 10 | base do duche com extrusão franca de água para o exterior com manchas de humidade já nos azulejos afectados (já foi intervencionada 2 vezes no pós venda, sempre sem sucesso duradouro). | AR/Espaço Vidro |  | 2024-11-07 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2024-11-22 | Diogo Manuel Constantino diogo2constantino@gmail.com Sara da Silva Júlio sarajulio@gmail.com
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 11 | base de duche ferrugenta | AR/Espaço Vidro |  | 2024-11-07 | PROCESSO TERMINADO | 2023-06-22 |  |  | Diogo Manuel Constantino diogo2constantino@gmail.com Sara da Silva Júlio sarajulio@gmail.com
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 12 | Está novamente solta a calha de protecção da água do duche, agora com a porta não fechando totalmente. | Espaço Vidro |  | 2024-11-18 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2024-11-22 | Já foi intervencionado 2 ou 3 vezes
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 13 | Estore da varnada esta bloqueado - cliente sem acesso a varanda | Nacional Blinds |  | 2024-11-18 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2024-12-04 | Diogo Manuel Constantino diogo2constantino@gmail.com Sara da Silva Júlio sarajulio@gmail.com
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 14 | Janela do quarto principal com vedação deficiente. | Serrialu |  | 2025-02-18 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2025-02-20
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 15 | Afinação da Janela da sala | Serrialu |  | 2025-02-02 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2025-02-28
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 16 | Uma das janelas da sala está bloqueada não permitindo a colocção em posição de báscula | Serrialu |  | 2025-07-15 | PROCESSO TERMINADO | 2023-06-22
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 17 | Placa do tecto da varanda que foi colocado uma fixação com parafuso provisório e não retornaram mais. // PARAFUSO RETIRADO | AR |  | 2025-07-15 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2025-08-01
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 18 | Móvel da casa de banho esta a se descolar. // COLADO | AR |  | 2025-07-15 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2025-08-01
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 19 | Porta da mesma WC não fecha corretamente fazendo conflito com a ombreira | Valco |  | 2024-10-24 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2025-02-08 | Diogo Manuel Constantino diogo2constantino@gmail.com Sara da Silva Júlio sarajulio@gmail.com
2023-12-13 | BD | A | 8 | b | 20 | Infiltração no soalho na parede adjacente ao duche da WC. | AR |  | 2026-01-25 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2026-02-27 | Situação reparado pelo nosso colaborador Bubacar
2023-12-28 | BE | A | 8 | c | 1 | Estore eletrico da cozinha que não se encontra em funcionamento, não sobe e nem desce. | AR |  | 2025-07-11 | REPARADO | 2023-06-19 |  | 2025-10-02
2023-12-28 | BE | A | 8 | c | 2 | Caixa do correio do apartamento que se encontra mal fixada | AR |  | 2025-07-11 | REPARADO | 2023-06-19 |  | 2025-10-02
2023-12-28 | BE | A | 8 | c | 3 | Afinação do estore da cozinha | Nacional Blinds |  | 2025-10-02 | REPARADO | 2023-06-19 |  | 2025-11-06
2023-12-28 | BE | A | 8 | c | 4 | Temos uma janela que não fecha, incomodando em dias de vento e à noite, por não isolar o barulho, impossibilitando noites de sono reparadoras. | Serrialu |  | 2026-05-05 | REPARADO | 2023-06-19 |  | 2026-05-29
2024-03-27 | BH | B | -1 | c | 1 | Reparação na pintura do teto não ficou boa, quer que pinte o teto todo | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-23 |  | 2024-12-30
2024-03-27 | BH | B | -1 | c | 2 | 05/09/2024: fuga debaixo da sanita ** correcção pela 2º vez | AR/LUZIMECA |  | 2025-03-03 | REPARADO | 2023-07-23 |  | 2025-03-06
2024-03-27 | BH | B | -1 | c | 3 | Em alguns pontos junto a duas paredes/rodapé, o chão está preto. | Silvas |  |  | REPARADO | 2023-07-23 |  | 2024-12-30
2024-03-27 | BH | B | -1 | c | 4 | Manchas brancas no pavimento -Silvas teve ca a 13/07 e deixou algumas lascas ainda por reparar, solicitar novo agendamento. foi reparado 30/12/24 solicitando nova correção | Silvas |  | 2025-02-13 | REPARADO | 2023-07-23 |  | 2025-03-26 | 2024-08-30
2023-10-18 | BI | B | -1 | d | 1 | Armário do frigorífico não se encontra direito, tem as portas tortas. | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-03 |  | 2025-02-17
2023-10-18 | BI | B | -1 | d | 2 | Torneira solta | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-03 |  | 2024-07-05
2023-10-18 | BI | B | -1 | d | 3 | Afinar as janelas de forma a melhorar o isolamento acústico. Ouve-se imenso ruído quando as pessoas estão a falar na rua. | Serrialu |  | 2025-07-25 | REPARADO | 2023-07-03 |  | 2025-08-07
2023-10-18 | BI | B | -1 | d | 4 | Substituir a porta da arrecadação, por porta com ventilação natural, tal como as demais arrecadações. | SWEET DOOR |  | 2025-07-25 | CONFORME PROJETO | 2023-07-03
2023-10-18 | BI | B | -1 | d | 5 | Afinar a porta de entrada da fração uma vez que quando a porta de saída para a rua do prédio nas traseiras bate, a porta de entrada da fração treme e ouve-se o ruído | SWEET DOOR |  | 2025-07-25 | REPARADO | 2023-07-03 |  | 2025-08-07
2023-10-13 | BJ | B | -1 | a | 1 | Perfil manchado | Serrialu |  | 2025-03-20 | REPARADO | 2023-07-14 |  | 2025-03-24
2023-11-27 | BK | B | -1 | b | 1 | Armario da cozinha danificado | AR/AM&G |  |  | REPARADO | 2023-02-28 |  | 2025-02-26
2023-11-27 | BK | B | -1 | b | 2 | Soalho danificado hall | SILVAS |  |  | REPARADO | 2023-02-28 |  | 2024-12-30
2023-11-27 | BK | B | -1 | b | 3 | Soalho curto junto a janela da sala e tom escuro na extremidade | SILVAS |  |  | REPARADO | 2023-02-28 |  | 2024-12-30
2024-03-12 | BL | B | 0 | c | 1 | Carpintarias e roupeiros a reparar/substituir desde o auto de vistoria | GLOBALDIS |  |  | REPARADO | 2023-11-17 |  | 2025-02-18
2024-03-12 | BL | B | 0 | c | 2 | Armário corredor - Buraco que tinha no armário foi disfarçado mas proprietaria não ficou satisfeita quer que faça a troca da peça | GLOBALDIS |  |  | REPARADO | 2023-11-17 |  | 2025-02-18
2024-02-15 | BM | B | 0 | d | 1 | 1- Falta massa entre o parapeito e o chão da varanda. 2- Uma das lages do chão da varanda aparenta balançar quando se põem os pés na mesma, o que indica que não está bem fixa. 3- No tecto de um dos quartos está algo que aparenta ser uma infiltração. | AR |  | 2025-03-06 | REPARADO | 2023-10-18 |  | 2025-03-10
2024-02-15 | BM | B | 0 | d | 2 | Uma das lages da varanda aparenta balançar | AR |  | 2025-03-10 | REPARADO | 2023-10-18 |  | 2025-03-12
2024-02-15 | BM | B | 0 | d | 3 | No tecto de um dos quartos está aparentar ser uma infiltração | AR |  | 2025-03-10 | REPARADO | 2023-10-18 |  | 2025-03-12
2024-02-15 | BM | B | 0 | d | 4 | Falta massa entre o parapeito e o chão da varanda (NÃO FOI CORRIGIDO POIS ESTA A CHOVER) | AR |  | 2025-03-06 | REPARADO | 2023-10-18 |  | 2025-03-28
2024-02-15 | BM | B | 0 | d | 5 | Na casa de banho da suite sai bastante água cada vez que se toma banho. | Espaço Vidro |  | 2024-03-06 | REPARADO | 2023-10-18 |  | 2025-03-13
2024-02-15 | BM | B | 0 | d | 6 | Existe um espaço grande entre o chão e o rodapé em inúmeros locais do apartamento. | GLOBALDIS |  | 2024-03-06 | REPARADO | 2023-10-18 |  | 2025-05-07
2024-02-15 | BM | B | 0 | d | 7 | Janela com pouco isolamento | Serrialu |  | 2025-01-31 | REPARADO | 2023-10-18 |  | 2025-02-21
2024-02-15 | BM | B | 0 | d | 8 | Falta silicone em alguns locais da caixilharia | SILVAS |  | 2024-03-06 | REPARADO | 2023-10-18 |  | 2025-03-10
2023-10-12 | BQ | B | 1 | e | 1 | Ombreira da porta da casa de banho com defeito. | Valco |  | 2025-09-26 | A VERIFICAR | 2023-06-29
2024-01-17 | BR | B | 1 | f | 1 | Janela da varanda não fecha, pois a maçaneta não funciona | AR |  | 2025-09-07 | REPARADO | 2023-08-07 |  | 2025-09-18
2024-01-17 | BR | B | 1 | f | 2 | A janela do quarto principal apenas abre em modo oscilobatente | Serrialu |  | 2025-09-07 | REPARADO | 2023-08-07 |  | 2025-10-02
2024-01-17 | BR | B | 1 | f | 3 | Existe um buraco a volta da canalização debaixo do bidé, com azulejo partido | AR |  | 2025-09-07 | REPARADO | 2023-08-07 |  | 2025-09-18
2024-01-17 | BR | B | 1 | f | 4 | O silicone do móvel do lavatório e do bidé encontra-se a descolar. | AR |  | 2025-09-07 | REPARADO | 2023-08-07 |  | 2025-09-18
2024-01-17 | BR | B | 1 | f | 5 | O chão da varanda apresenta manchas de tinta provenientes da construção do edificio | AR |  | 2025-09-07 | REPARADO | 2023-08-07 |  | 2025-09-18
2024-01-17 | BR | B | 1 | f | 6 | Rachas entre paredes e teto presentes em várias divisões da casa | AR |  | 2025-09-07 | REPARADO | 2023-08-07 |  | 2025-09-18
2023-10-26 | BS | B | 1 | g | 1 | Hoje ao chegar ao WC da suite, verifiquei que o mesmo se encontra mais de 1cm deslocado da parede e provavelmente prestes a cair. | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2024-12-30 | Contacto - 936 221 391 ( não deixou nome)
2023-12-29 | BT | B | 1 | a | 1 | Torneira da pia da cozinha solta (01/07) | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2024-07-02
2023-12-29 | BT | B | 1 | a | 2 | tirar peça varanda |  |  |  | PROCESSO TERMINADO | 2023-06-26 |  | 2025-04-24
2023-12-29 | BT | B | 1 | a | 3 | Drenagem AC varanda | Climacer |  | 2024-10-02 | CONFORME PROJETO | 2023-06-26
2023-12-29 | BT | B | 1 | a | 4 | A minha porta da cozinha está com um problema desde o início da venda com o fecho estragado e agora não tranca completamente ou se tranca fica presa. | Serrialu |  | 2026-03-27 | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2026-06-26
2024-05-03 | BU | B | 1 | b | 1 | Reparação no móvel da casa de banho | AR |  |  | REPARADO |  |  | 2025-05-29
2024-05-03 | BU | B | 1 | b | 2 | Fuga dagua na banheira // Agendado com a Luzimeca para ir no dia 11/06 porém não compareceram ao apto.// REPARADO | Luzimeca |  |  | REPARADO |  |  | 2025-06-12
2024-05-03 | BU | B | 1 | b | 3 | Bomba de Calor está com uma fuga de água, e que está a inundar o apartamento. | Climacer |  | 2026-02-13 | REPARADO |  |  | 2026-02-20 | Feedback Climacer: Situação resolvida - Procedeu-se à desobstrução do esgoto de condensados. Verificação do correto funcionamento. Situação recorrente, deve ser cumprido o PMP dos equipamentos.
2024-05-03 | BU | B | 1 | b | 4 | Janela não fecha | Serrialu |  | 2026-04-27 | PROCESSO TERMINADO
2023-11-07 | BV | B | 1 | c | 1 | A pedra do lavatório de uma das casas de banho está a descolar da parede | AR |  | 2025-02-18 | REPARADO | 2023-07-27 |  | 2025-02-27
2023-11-07 | BV | B | 1 | c | 2 | A ombreira de uma das portas apresenta uma racha na parte inferior, junto ao chão, que parece estar a agravar-se. | Globaldis |  | 2025-02-19 | REPARADO | 2023-07-27 |  | 2025-02-27
2023-11-06 | BW | B | 2 | d | 1 | Tapar fissura | AR |  | 2025-03-19 | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-03-24
2023-11-06 | BW | B | 2 | d | 2 | Estores da sala partiram (Resolvido pela equipa AR) | Nacional Blinds |  | 2025-01-30 | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-03-18
2023-10-30 | BX | B | 2 | e | 1 | Estores avariado | Nacional Blinds |  | 2025-10-24 | REPARADO | 2023-07-24 |  | 2025-11-11
2023-10-30 | BX | B | 2 | e | 2 | Janela da marquise não fecha e a janela do quarto (que não é da suíte) não abre. | Serrialu |  | 08.04.2026 | REPARADO | 2023-07-24 |  | 2026-05-08
2023-10-26 | BY | B | 2 | f | 1 | afinar estores | Nacional Blinds |  | 2024-10-18 | REPARADO | 2023-07-24 |  | 2025-01-24 | m.teresa.nazario@gmail.com
2023-10-13 | BZ | B | 2 | g | 1 | Resguardo de duche descaído | Espaço Vidro |  | 2024-10-30 | REPARADO | 2023-08-08 |  | 2024-02-21 | Angela Costa - Tlm :934856609
2023-10-13 | BZ | B | 2 | g | 2 | estore do quarto avariou e não sobe e nem desce | Nacional Blinds |  |  | REPARADO | 2023-08-08 |  | 2025-03-18 | Angela Costa - Tlm :934856609 Em contacto com proprietária a mesma informou que já estava reparado
2023-10-13 | BZ | B | 2 | g | 3 | A Janela da suite não abriu, o manípulo não roda nem para cima e nem para baixo, obviamente que não quis forçar | Serrialu |  | 2026-05-14 | A VERIFICAR | 2023-08-08
2024-05-03 | C | A | -1 | a | 1 | pedras exteriores de revestimento partidas junto à sala e que podem cair. Agradeço assim que possível reparação das mesmas | AR |  | 2024-09-24 | REPARADO | 2023-07-25 |  | 2025-02-27
2024-05-03 | C | A | -1 | a | 2 | Retoque de pintura no teto - tapar buraco | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-25 |  | 2024-12-30
2024-05-03 | C | A | -1 | a | 3 | Afinar pintura do teto com relevos | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-25 |  | 2024-12-30
2024-05-03 | C | A | -1 | a | 4 | Dijuntores estarem ligados mas sem corrente / sala | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-25 |  | 2025-05-21
2024-05-03 | C | A | -1 | a | 5 | Fissura no Hall de entrada | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-25 |  | 2025-05-21
2024-05-03 | C | A | -1 | a | 6 | Manchas no pavimento flutuante | SILVAS |  | 2025-02-06 | REPARADO | 2023-07-25 |  | 2025-03-06
2024-05-03 | C | A | -1 | a | 7 | O estores da sala estãon danificados, ficando preso na caixa de estores. // Nosso colaborador verificou que está faltando 9 réguas de 3metros no estore, devido ao danificação do mesmo. | Nacional Blinds |  | 2025-10-30 | REPARADO | 2023-07-25 |  | 2025-12-11
2024-05-03 | C | A | -1 | a | 8 | Tenho parte do pavimento num dos quartos que começou a levantar-se com bolhas de ar. Este pavimento tem sido limpo com o mínimo de água possível pelo que não se encontra motivo para isto estar a acontecer. Com o passar do tempo estão a aparecer cada vez mais bolhas. | Silvas |  | 2026-01-06 | A VERIFICAR | 2023-07-25
2023-10-18 | CA | B | 2 | a | 1 | A borda do armário debaixo do lavatório da minha casa de banho está a descolar | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-23 |  | 2025-02-03
2023-10-18 | CA | B | 2 | a | 2 | Plastico ao lado da sanita esta a sair | GLOBALDIS |  |  | REPARADO | 2023-06-23 |  | 2025-02-03 | Liang Hong -913965986
2023-10-16 | CB | B | 2 | b | 1 | Retoque pintura, serrialu ao tirar a janela estragou | AR |  |  | REPARADO | 2023-09-29 |  | 2024-12-30 | Ana Vacas Santana
2023-10-16 | CB | B | 2 | b | 2 | Infiltração na parede entre o WC e o quarto | AR |  |  | REPARADO | 2023-09-29 |  | 2024-11-14 | Ana Vacas Santana
2023-10-16 | CB | B | 2 | b | 3 | Refazer ,Silicones do duche | AR |  | 2024-09-05 | REPARADO | 2023-09-29 |  | 2024-11-14 | Ana Vacas Santana
2023-10-16 | CB | B | 2 | b | 4 | material isolamento na caixa do estore do quarto mais pequeno | AR |  | 2024-09-11 | REPARADO | 2023-09-29 |  | 2024-11-14 | Ana Vacas Santana
2023-10-16 | CB | B | 2 | b | 5 | Tubo de esgoto lavaloiça | AR |  | 2024-09-30 | REPARADO | 2023-09-29 |  | 2024-09-21 | Ana Vacas Santana
2023-10-16 | CB | B | 2 | b | 6 | Compor tampa da caixa de estores | AR |  | 2024-09-30 | REPARADO | 2023-09-29 |  | 2024-09-21 | Ana Vacas Santana
2023-10-16 | CB | B | 2 | b | 7 | trocar rodapé na zona da infiltração | GLOBALDIS |  |  | REPARADO | 2023-09-29 |  | 2024-11-14 | Ana Vacas Santana
2023-10-16 | CB | B | 2 | b | 8 | Mudar caixote do roupeiro da entrada | GLOBALDIS |  | 2024-11-14 | REPARADO | 2023-09-29 |  | 2025-02-20 | por efectuar novo levantamento pela Globaldis.
2023-10-16 | CB | B | 2 | b | 9 | Afinar estores | Nacional Blinds |  |  | REPARADO | 2023-09-29 |  | 2024-12-30 | Ana Vacas Santana
2023-10-16 | CB | B | 2 | b | 10 | Trocar bancada da cozinha riscada | PARDAL |  | 2024-11-14 | REPARADO | 2023-09-29 |  | 2025-02-20
2023-10-16 | CB | B | 2 | b | 11 | Janela riscada pelo exterior e caixilharia bastante danificada, após deslocação da equipa AR para tentar resolver situação em que a janela não fechava adequadamente - TIROU MEDIDAS PARA FAZER JANELA NOVA V8 | SERRIALU |  |  | REPARADO | 2023-09-29 |  | 2024-12-30 | Ana Vacas Santana
2023-10-16 | CB | B | 2 | b | 12 | trocar pavimento na zona da infiltração | Silvas |  |  | REPARADO | 2023-09-29 |  | 2025-02-20 | Ana Vacas Santana
2023-10-16 | CB | B | 2 | b | 13 | Estores do quarto deixou de funcionar, já não sobe nem desce. | Nacional Blinds |  | 2025-08-27 | REPARADO | 2023-09-29 |  | 2025-12-11
2023-11-07 | CC | B | 2 | c | 1 | Porta da lavanderia trancou e não destrancou mais - proprietário sem acesso a bomba de calor e à maquina de L.R | AR/Serrialu |  |  | REPARADO | 2023-08-10 |  | 2024-12-30
2023-11-07 | CC | B | 2 | c | 2 | Estores do quarto avariado | AR |  | 2025-03-21 | REPARADO | 2023-08-10 |  | 2025-04-04
2023-11-07 | CC | B | 2 | c | 3 | Silicone na banheira esta a soltar | AR |  | 2025-03-21 | REPARADO | 2023-08-10 |  | 2025-04-04
2023-11-07 | CC | B | 2 | c | 4 | Racha numa parede | AR |  | 2025-03-21 | REPARADO | 2023-08-10 |  | 2025-04-04
2023-11-07 | CC | B | 2 | c | 5 | Porta que não fixa quando se abre, sempre esta a fechar sozinha | AR |  | 2025-03-21 | REPARADO | 2023-08-10 |  | 2025-04-04
2023-11-07 | CC | B | 2 | c | 6 | Estore, não abre e nem fecha "problema no motor" | Nacional Blinds |  | 2025-03-11 | REPARADO | 2023-08-10 |  | 2025-04-04
2023-11-07 | CC | B | 2 | c | 7 | Estores com problemas. Quando estive a fechar um deles aparenta ter saído do motor, pois nem abre e nem fecha. | AR |  | 2025-09-29 | REPARADO | 2023-08-10 |  | 2025-10-06
2023-11-07 | CC | B | 2 | c | 8 | Estores avariados. - Fora da garantia | Nacional Blinds/AR |  | 2026-05-18 | FORA DA GARANTIA | 2023-08-10
2023-11-02 | CE | B | 3 | e | 1 | Estore do quarto principal se encontra avariado. | AR |  | 2025-10-14 | REPARADO | 2023-07-07 |  | 2025-10-15
2024-02-15 | CF | B | 3 | f | 1 | Remate das guarnições das paredes | AR |  | 2024-11-12 | REPARADO | 2023-08-23 |  | 2024-11-12 | Pascoal foi ver a bomba de água e não se passa nada, cliente ciente, estava presente e diz contactar no futuro caso volte a acontecer
2024-02-15 | CF | B | 3 | f | 2 | Humidade no armário da suíte - Não há motivos aparentes para esse reclamação | AR |  |  | PROCESSO TERMINADO | 2023-08-23 |  |  | Joana Ferreira - 933211365 / m.teresa.nazario@gmail.com - Tereza
2024-02-15 | CF | B | 3 | f | 3 | Fuga de água na casa de banho exterior ao quarto ( apos reparar , verificar se a humidade no armario da suite melhora) | AR/LUZIMECA |  |  | REPARADO | 2023-08-23 |  | 2024-12-30
2024-02-15 | CF | B | 3 | f | 4 | Ventilação - casa de banho não funciona | CLIMACER |  |  | REPARADO | 2023-08-23 |  | 2024-12-30 | Ventilador esta programado pelo condominio para funcionar duas vezes ao dia
2024-02-15 | CF | B | 3 | f | 5 | Bomba de água a perder água | Climacer |  | 2024-10-16 | REPARADO | 2023-08-23 |  | 2024-11-12 | Pascoal foi ver a bomba de água e não se passa nada, cliente ciente, estava presente e diz contactar no futuro caso volte a acontecer
2024-02-15 | CF | B | 3 | f | 6 | Porta da sala de estar (foi substituida por uma provisoria devido a detecção de termitas) | GLOBALDIS |  |  | REPARADO | 2023-08-23 |  | 2024-11-12 | Joana Ferreira - 933211365 / m.teresa.nazario@gmail.com - Tereza
2024-02-15 | CF | B | 3 | f | 7 | Interruptor da cozinha não funciona e quando funciona a luz apaga-se passando algum tempo - Está a funcionar rogerio foi testar dia 09/07 | IEOL |  |  | PROCESSO TERMINADO | 2023-08-23 |  |  | Joana Ferreira - 933211365 / m.teresa.nazario@gmail.com - Tereza
2024-02-15 | CF | B | 3 | f | 8 | vazamento sob a cabine de duche / o problema não está apenas nas costuras, a água vem entre os azulejos no chão | Luzimeca |  | 2024-07-09 | REPARADO | 2023-08-23 |  | 2024-12-30 | Joana Ferreira - 933211365 / m.teresa.nazario@gmail.com - Tereza
2024-02-15 | CF | B | 3 | f | 9 | Afinar Estores | Nacional Blinds |  | 2024-10-16 | REPARADO | 2023-08-23 |  | 2024-11-12
2024-02-15 | CF | B | 3 | f | 10 | Estore caído / COLOCOU 6 REGUAS | Nacional Blinds |  | 2025-02-10 | REPARADO | 2023-08-23 |  | 2025-03-24
2024-02-15 | CF | B | 3 | f | 11 | Afinar todas as janelas | SERRIALU |  |  | REPARADO | 2023-08-23 |  | 2024-12-30 | Joana Ferreira - 933211365 / m.teresa.nazario@gmail.com - Tereza
2024-02-15 | CF | B | 3 | f | 12 | Maçaneta da porta de entrada está a soltar | Sweet Door |  |  | REPARADO | 2023-08-23 |  | 2024-10-30
2024-02-15 | CF | B | 3 | f | 13 | A ventilação nas casas de banho não esta a funcionar perfeitamente. |  |  | 2024-07-09 | CONFORME PROJETO | 2023-08-23
2024-02-15 | CF | B | 3 | f | 14 | Aquecedor elétrico de água. Erro no visor do equipamento, indicando uma possível avaria no sistema. | Climacer |  | 2025-12-11 | REPARADO | 2023-08-23 |  | 2025-12-19
2023-11-27 | CG | B | 3 | g | 1 | Lava loiça tem fuga de água | AR |  | 2024-09-23 | REPARADO | 2023-07-18 |  | 2025-01-30
2023-11-27 | CG | B | 3 | g | 2 | Juntas das portas e armários estão a estalar | AR |  | 2024-09-23 | REPARADO | 2023-07-18 |  | 2025-02-28
2023-11-27 | CG | B | 3 | g | 3 | Painel display da bomba de calor riscado - Encomendado | CLIMACER |  |  | REPARADO | 2023-07-18 |  | 2024-09-19
2023-11-27 | CG | B | 3 | g | 4 | A/C a deitar água | CLIMACER |  |  | REPARADO | 2023-07-18 |  | 2024-12-30
2023-11-27 | CG | B | 3 | g | 5 | Armário a lava loiça danificado por fuga de água | COZIMAFRA |  | 2024-09-23 | REPARADO | 2023-07-18 |  | 2024-11-19
2023-11-27 | CG | B | 3 | g | 6 | Falta foco cozinha | IEOL |  | 2024-12-27 | REPARADO | 2023-07-18 |  | 2025-01-22
2023-11-27 | CG | B | 3 | g | 7 | Teto varanda descaiu | KOMAT |  |  | REPARADO | 2023-07-18 |  | 2024-02-25
2023-11-27 | CG | B | 3 | g | 8 | Venho reportar que a janela de um dos quartos não bascula, solicito resolução deste problema. Recordo que esta janela tem dado problemas regularmente. // Dia 03/07/2025 foi novamente relatado esta anomalia | Serrialu |  | 2025-05-02 | REPARADO | 2023-07-18 |  | 2025-07-10
2023-11-27 | CG | B | 3 | g | 9 | Estore da sala com ruído | Nacional Blinds |  |  | REPARADO | 2023-07-18 |  | 2024-12-30
2023-11-27 | CG | B | 3 | g | 10 | Isolamento da caixa do estore da sala | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-18 |  | 2025-06-11
2023-11-27 | CG | B | 3 | g | 11 | estore de um dos quartos não está a funcionar // Precisa 3 réguas C/ 1.078 – No âmbito da garantia - REAGENDAR | NACIONAL BLINDS |  |  | REPARADO | 2023-07-18 |  | 2025-07-18
2023-11-27 | CG | B | 3 | g | 12 | Os apoios da unidade exterior de Ar condicionado com ferrugem situação que pode colocar em risco a segurança do equipamento e pessoas. // Relatório Climacer "Serão substituídos os sinoblocos na próxima intervenção. O estado dos atuais não causa qualquer impedimento ao correto funcionamento do equipamento." | Climacer |  |  | REPARADO | 2023-07-18 |  | 2025-08-07
2023-11-27 | CG | B | 3 | g | 13 | Placa da varanda | KOMAT |  |  | REPARADO | 2023-07-18 |  | 2025-06-11
2023-11-27 | CG | B | 3 | g | 14 | As juntas superiores dos armários dos quartos apresentam fissuras. | AR |  | 2025-08-19 | REPARADO | 2023-07-18 |  | 2025-09-04
2023-11-27 | CG | B | 3 | g | 15 | O problema de condensação mantêm-se seguramente devido a problemas relacionados com a janela. | Serrialu |  | 2026-01-19 | A VERIFICAR | 2023-07-18
2023-11-27 | CG | B | 3 | g | 16 | O revestimento/isolamento dos tubos do ar condicionado apresentam sinais de desgaste anormal, emendas mal executadas e fitas de fixação não adequadas ao exterior. | Climacer |  | 2026-04-18 | REPARADO | 2023-07-18 |  | 2026-06-30
2024-01-22 | CI | B | 3 | b | 1 | A janela da cozinha que não fecha nem abre, permanecendo entreaberta. | Serrialu |  | 2025-12-05 | REPARADO | 2023-07-03 |  | 2025-12-11
2024-01-22 | CI | B | 3 | b | 2 | Um problema em uma torneira do lavatório de uma das suítes | AR |  | 2025-12-21 | REPARADO | 2023-07-03 |  | 2026-01-26 | Realizado a substituição da torneira pelo Bubacar
2023-11-29 | CJ | B | 3 | c | 1 | Exaustor encontra-se com defeito no lado direito, com peça solta | Bosch |  |  | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2025-04-04
2023-11-29 | CJ | B | 3 | c | 2 | 6 portas roupeiro // São 2 portas que ainda restam reparar | GLOBALDIS |  |  | ENCOMENDADO | 2023-07-06 |  |  | por efectuar novo levantamento pela Globaldis.
2023-11-29 | CJ | B | 3 | c | 3 | estores casa de máquina de lavar avariou | AR |  | 2025-04-01 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2025-04-05
2023-11-29 | CJ | B | 3 | c | 4 | estore do quarto caiu / Precisa de 6 régua c/ 1.080 (Nacional Blinds) | AR |  | 2025-03-12 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2025-04-05 | REPARADO CONFORME DITO PELO SR. FERRÁS
2023-11-29 | CJ | B | 3 | c | 5 | Tampo da cozinha encontra-se manchado e danificado junto ao lava-loiça | PARDAL |  |  | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2025-03-03 | (ASSUNTO EX PEDRO GRANITO) encomenda feita a 18/2/25 ao Pardal catarina negrao
2024-02-15 | CK | B | 4 | D | 1 | Vidro interior da janela da sala quebrou, com origem no perfil inferior, sem ter havido qualquer impacto mecânico // A quebra foi ocasionada por um choque térmico | Serrialu |  |  | REPARADO | 2023-07-28 |  | 2025-09-25
2024-02-15 | CK | B | 4 | D | 2 | Parte dos estores caiu/ sala 22 unidades de laminas em falta 2.18 | Nacional Blinds |  | 2025-03-24 | REPARADO | 2023-07-28 |  | 2025-07-03
2023-12-28 | CL | B | 4 | e | 1 | Torneira solta | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2025-02-06
2023-12-28 | CL | B | 4 | e | 2 | Estore do quarto que se encontra avariado e não está a fechar corretamente. | AR |  | 2025-07-21 | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2025-07-23
2023-12-28 | CL | B | 4 | e | 3 | O oscilobatante se encontra mal afinado/vedado (a janela nã abre) Os vedantes de borrachas não encostam ao perfil | Serrialu |  |  | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2025-03-28
2023-11-17 | CM | B | 4 | f | 1 | Resquícios de tinta no chão ao pé do roupeiro do quarto | AR |  | 2024-09-24 | REPARADO | 2023-08-31 |  | 2025-02-05 | Conforme conversa entre Bruno Florindo e Proprietário a 5/2/2025, o único assunto por reparar no B4F é a substituição de um vidro (a verificar com Serrialu e se existe na lista inicial de vistoria)
2023-11-17 | CM | B | 4 | f | 2 | Borracha lateral solta | AR |  | 2024-12-12 | REPARADO | 2023-08-31 |  | 2025-02-05 | Conforme conversa entre Bruno Florindo e Proprietário a 5/2/2025, o único assunto por reparar no B4F é a substituição de um vidro (a verificar com Serrialu e se existe na lista inicial de vistoria)
2023-11-17 | CM | B | 4 | f | 3 | Poliban mal isolado | AR |  |  | REPARADO | 2023-08-31 |  | 2025-03-21
2023-11-17 | CM | B | 4 | f | 4 | Peça do exaustor da cozinha saltou e não parece estar a encaixar | Bosch/AR |  | 2024-09-24 | REPARADO | 2023-08-31 |  | 2025-02-05 | Conforme conversa entre Bruno Florindo e Proprietário a 5/2/2025, o único assunto por reparar no B4F é a substituição de um vidro (a verificar com Serrialu e se existe na lista inicial de vistoria)
2023-11-17 | CM | B | 4 | f | 5 | Portas precisam de afinação ( rangem) | GLOBALDIS |  | 2024-09-24 | REPARADO | 2023-08-31 |  | 2025-02-05 | Conforme conversa entre Bruno Florindo e Proprietário a 5/2/2025, o único assunto por reparar no B4F é a substituição de um vidro (a verificar com Serrialu e se existe na lista inicial de vistoria)
2023-11-17 | CM | B | 4 | f | 6 | Uma tábua da guarnição da porta da casa de banho saltou | GLOBALDIS |  | 2024-09-24 | REPARADO | 2023-08-31 |  | 2025-02-05 | Conforme conversa entre Bruno Florindo e Proprietário a 5/2/2025, o único assunto por reparar no B4F é a substituição de um vidro (a verificar com Serrialu e se existe na lista inicial de vistoria)
2023-11-17 | CM | B | 4 | f | 7 | Estores da sala não funcionam há 2 semanas -REPARADO PELA NACIONAL (16/01) // O Sr. Rafael reparou novamente o estore elétrico da sala no dia 16/06/2025 | AR |  | 2024-09-24 | REPARADO | 2023-08-31 |  | 2025-06-16
2023-11-17 | CM | B | 4 | f | 8 | Janelas precisam de afinação | Serrialu |  | 2024-09-24 | REPARADO | 2023-08-31 |  | 2025-02-05 | Conforme conversa entre Bruno Florindo e Proprietário a 5/2/2025, o único assunto por reparar no B4F é a substituição de um vidro (a verificar com Serrialu e se existe na lista inicial de vistoria)
2023-11-17 | CM | B | 4 | f | 9 | 750 | Serrialu |  | 2024-09-24 | REPARADO | 2023-08-31 |  | 2025-02-05 | Conforme conversa entre Bruno Florindo e Proprietário a 5/2/2025, o único assunto por reparar no B4F é a substituição de um vidro (a verificar com Serrialu e se existe na lista inicial de vistoria)
2023-11-17 | CM | B | 4 | f | 10 | porta da entrada parece ter descaido | Sweet Door |  |  | REPARADO | 2023-08-31 |  | 2025-05-28
2023-11-17 | CM | B | 4 | f | 11 | Resquícios de tinta no chão ao pé do roupeiro do quarto Conforme conversa entre Bruno Florindo e Proprietário a 5/2/2025, o único assunto por reparar no B4F é a substituição de um vidro (a verificar com Serrialu e se existe na lista inicial de vistoria) | SERRIALU |  | 2025-02-05 | REPARADO | 2023-08-31 |  | 2025-03-25 | Conforme conversa entre Bruno Florindo e Proprietário a 5/2/2025, o único assunto por reparar no B4F é a substituição de um vidro (a verificar com Serrialu e se existe na lista inicial de vistoria) CHEGA A 26/2/25 OU 27/2/25
2023-11-17 | CM | B | 4 | f | 12 | A Janela de um dos quartos do meu apartamento faz um barulho insuportável com o vento. A dita janela, se eu a empurrar um pouco na parte de cima sobretudo, melhora a proteção do vento. | SERRIALU |  | 2026-06-02 | A VERIFICAR | 2023-08-31
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 1 | Nova pintura parede da Suite, O senhor que substituiu a tábua encostou-se na parede (que havia sido pintada nessa manhã) | AR |  | 2024-09-26 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-11-22 | ENG ANA FOI VIISTAR O APARTAEMNTO
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 2 | Torneira solta no WC Social | AR |  | 2024-09-26 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-12-20
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 3 | WC Suite. Friso que colocaram na base de duche para evitar que a agua saia (devido à porta estar descaída) está solto e já a mandar água para fora | AR |  | 2024-09-26 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-11-22 | ENG ANA FOI VIISTAR O APARTAEMNTO
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 4 | Zona comum do 4ºAndar (Torre B). Existe um barulho muito forte, sobretudo em dias de vento que parece vir da porta da entrada do apartamento 4ºF ou da grelha de respiração do topo do corredor | AR |  | 2024-09-26 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-11-22 | ENG ANA FOI VIISTAR O APARTAEMNTO
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 5 | No hall das arrecadações (Torre B). Uma das lâmpadas nunca funcionou e já pedi para ser substituída há meses // AR fez a correção no dia 22/11 e o proprietario alega que esta situação nunca foi resolvida. Falei com o Sr Ferras e o mesmo falou para agenda com a IEOL. | IEOL |  | 2024-09-26 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2025-06-24 | ENG ANA FOI VIISTAR O APARTAEMNTO
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 6 | Mancha de tinta no pavimento da janela | AR |  | 2024-11-22 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-12-20 | ENG ANA FOI VIISTAR O APARTAEMNTO
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 7 | Silicone na base de duche e sanita | AR |  | 2024-11-22 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-12-20 | ENG ANA FOI VIISTAR O APARTAEMNTO
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 8 | Placa do Exaustor - Entretanto após cozinhar a peça descaiu largando filamentos (restos da mesma) sobre a placa ainda quente o que provocou estragos na mesma (foto em anexo). | Bosch |  |  | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-12-20
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 9 | Placa de vitrocerâmica danificada (foto em anexo) (devido ao ponto anterior mencionado). | Bosch |  |  | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-11-22 | ENG ANA FOI VIISTAR O APARTAEMNTO
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 10 | Vidro da base de duche partido - Descaído // No dia 25/06/2025 o Sr. Daniel da espaço vidro esteve em obra e verificou que a porta necessária não havia disponível em obra ficou de verificar no armazém.- REAGENDAR | ESPAÇO VIDRO |  |  | NÃO INTERVENCIONADO | 2023-07-06
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 11 | Armário da casa de banho social - cortado por causa do espelho | GLOBALDIS |  |  | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-12-20
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 12 | Armários dos roupeiros dos quartos 1, e suite | GLOBALDIS |  |  | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-12-30
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 13 | Aduela da porta da casa de banho suite danificada | GLOBALDIS |  |  | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-12-30
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 14 | Frente da Caixa de estore da janela com defeito e correcção mal feita deverá ser substituida - Muito ruído | GLOBALDIS |  |  | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-12-20
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 15 | Rodapé danificado pelos Silvas - no quarto | GLOBALDIS |  |  | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-12-20 | ENG ANA FOI VIISTAR O APARTAEMNTO
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 16 | Estore da janela do quarto não fecha | Nacional Blinds |  | 2024-09-26 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-11-04
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 17 | Janela de um dos quartos solta | SERRIALU |  |  | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-05-15
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 18 | Aduela superior da janela com defeito e correção mal feita// Essa anomalia foi reparada pela Serrialu no dia 22/11, a proprietaria informa que essa situação é com a equipa de carpintaria. | Valco |  | 2024-09-26 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2025-10-20 | ENG ANA FOI VIISTAR O APARTAEMNTO
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 19 | Afinar caixilho do quarto junto a dobradiça do basculante | Serrialu |  | 2024-11-22 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2025-02-20 | ENG ANA FOI VIISTAR O APARTAEMNTO
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 20 | Manchas brancas no pavimento. Não estava 26/06 | Silvas |  |  | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2024-07-05
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 21 | Estore da sala com problemas, não desce. | AR |  | 2025-09-12 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2025-09-23
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 22 | Ferrugem no espelho da casa de banho // FORA DA GARANTIA APÓS TÉRMINO DA RECEPÇÃO PROVISÓRIA | ESPAÇO VIDRO |  | 2025-10-17 | FORA DA GARANTIA | 2023-07-06
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 23 | Janela da sala encravada, neste momento não a podemos abrir com receio que caia | Serrialu |  | 2025-10-17 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2025-11-06
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 24 | Estores da marquise avariado, necessita de afinações | Nacional Blinds |  | 2026-01-03 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2026-02-16 | Reparado pelo nosso colaborador Bubacar
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 25 | As janelas que estão a entrar ar, pode ser falta de vedação com silicone | Serrialu |  | 2026-01-03 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2026-06-26
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 26 | Uma das tabuas do chão que em tempos substituiram não parece ter ficado bem. Foi colada por cima, faz imenso barulho e parece estar a levantar. Sendo uma zona de passagem notamos ainda mais que tem vindo francamente a piorar ao longo do tempo. | Silvas |  | 2026-01-25 | CORREÇÃO NÃO ACEITA | 2023-07-06
2023-10-27 | CN | B | 4 | g | 27 | Janela que não abre o oscilobatente | Serrialu |  | 2026-05-07 | REPARADO | 2023-07-06 |  | 2026-06-26
2023-10-13 | CP | B | 4 | b | 1 | No seguimento da troca da bancada da cozinha, detectamos que está a pingar pelo esgoto do lavatório | AR |  | 2025-03-17 | REPARADO | 2023-07-20 |  | 2025-03-17
2023-10-13 | CP | B | 4 | b | 2 | O silicone do chão está a sair, criando grietas entre o poliban e os azulejos. | AR |  | 2024-09-11 | REPARADO | 2023-07-20 |  | 2024-11-26
2023-10-13 | CP | B | 4 | b | 3 | No teto, está a verificar-se uma separação entre o teto falso e os azulejos. | AR |  | 2024-09-11 | REPARADO | 2023-07-20 |  | 2024-11-26
2023-10-13 | CP | B | 4 | b | 4 | problemas no A/C - a pedido da eng ana ouro | Climacer |  | 2024-11-27 | REPARADO | 2023-07-20 |  | 2025-01-16
2023-10-13 | CP | B | 4 | b | 5 | Caixote do roupeiro (medidas interiores) – 0.705x0.385x1.903 | GLOBALDIS |  |  | REPARADO | 2023-07-20 |  | 2025-03-24 | encomendado 07/01
2023-10-13 | CP | B | 4 | b | 6 | Interruptor com mau contato | IEOL |  | 2025-01-27 | REPARADO | 2023-07-20 |  | 2025-03-03 | Em contato com proprietário o mesmo informou que estava reparado
2023-10-13 | CP | B | 4 | b | 7 | Estores desencaixados e travados - Afinar | Nacional Blinds |  | 2024-10-18 | REPARADO | 2023-07-20 |  | 2024-11-06
2023-10-13 | CP | B | 4 | b | 8 | TROCAR BANCADA DA COZINHA | PARDAL |  | 2024-11-26 | REPARADO | 2023-07-20 |  | 2025-02-28
2023-10-13 | CP | B | 4 | b | 9 | afinação de janela (oscilo-batente) | SERRIALU |  | 2025-02-07 | REPARADO | 2023-07-20 |  | 2025-02-21
2023-10-13 | CP | B | 4 | b | 10 | Problemas com os estores: 1-Lavandaria desce só até a metade do percurso. 2-Suite principal ao descer encrava quase no fim da janela 3-Barulho ao descer em várias das outras janelas. | Nacional Blinds |  |  | REPARADO | 2023-07-20 |  | 2025-07-03
2023-10-13 | CP | B | 4 | b | 11 | O aparelho de AC do apartamento está a pingar água. | Climacer |  | 2025-08-11 | REPARADO | 2023-07-20 |  | 2025-09-22
2023-10-13 | CP | B | 4 | b | 12 | O pavimento substituído anteriormente, junto da suite principal por causa da infiltração, está a afundar. | Silvas |  | 2024-09-11 | REPARADO | 2023-07-20 |  | 2025-03-03
2023-10-13 | CQ | B | 4 | c | 1 | arranjo do estore do quarto | Nacional Blinds |  | 2024-09-30 | REPARADO | 2023-06-28 |  | 2025-02-13
2023-10-13 | CQ | B | 4 | c | 2 | Plástico frontal da bomba de calor BAXI que, conforme fotos, está todo riscado e estragado. - Encomendar peça | CLIMACER |  |  | REPARADO | 2023-06-28 |  | 2024-09-18
2023-10-13 | CQ | B | 4 | c | 3 | Bomba de calor faz muito barulho e trabalha várias vezes ao dia | CLIMACER |  |  | CONFORME PROJETO | 2023-06-28
2023-10-13 | CQ | B | 4 | c | 4 | estores - afinar | Nacional Blinds |  | 2025-01-27 | REPARADO | 2023-06-28 |  | 2024-10-21
2023-10-13 | CQ | B | 4 | c | 5 | encomenda de 1 bancadas de cozinha ( ROTAMPO) SILESTONE | PARDAL |  | 2025-01-27 | REPARADO | 2023-06-28 |  | 2025-02-20
2023-10-13 | CQ | B | 4 | c | 6 | Estores de um dos quartos voltou a avariar | AR |  | 2025-10-13 | REPARADO | 2023-06-28 |  | 2025-10-15
2023-10-26 | CS | B | 5 | e | 1 | Varanda - nos dias de chuva passa água pelo candeeiro, o canto superior direito mete água. - Tentativa de intervenção dia 26/06 - Não estava em casa - Isotex já foi la (telas) -hugo que acompanhou e não se resolveu | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-17 |  | 2025-03-06
2023-10-26 | CS | B | 5 | e | 2 | Afinar gavetas - precisa de gaveta nova | GLOBALDIS |  |  | REPARADO | 2023-07-17 |  | 2025-02-12
2023-10-26 | CS | B | 5 | e | 3 | Vazamento de água da torneira do lavatório da casa de banho | AR |  | 2025-08-27 | REPARADO | 2023-07-17 |  | 2025-09-01
2023-10-26 | CS | B | 5 | e | 4 | arranjar os remates do chão dos corredores (da última vez não foi arranjado, porque o senhor que cá esteve disse que era melhor ser com a empresa que aplicou o chão) | Silvas |  | 2026-06-16 | A VERIFICAR | 2023-07-17
2023-10-26 | CT | B | 5 | f | 1 | Extração/sistema de ventilação da cozinha e das duas csas de banho sem válvula de refluxo | Climacer |  | 2024-10-30 | CONFORME PROJETO | 2023-07-25
2023-10-26 | CT | B | 5 | f | 2 | A fuga de água danificou o armario do WC | GLOBALDIS |  | 2024-10-30 | REPARADO | 2023-07-25 |  | 2025-01-10
2023-10-26 | CT | B | 5 | f | 3 | Fuga de água no lavatorio WC | Luzimeca |  | 2024-10-30 | REPARADO | 2023-07-25 |  | 2025-02-10 | em visita à fracção foi confimado que não havia nenhum assunto por resolver senão ruido na tampa de estor da janela de batente da sala.
2023-10-26 | CT | B | 5 | f | 4 | A janela da lavandaria/cozinha tem atualmente um encaixe preso o que faz com que a referida janela não abra. | AR/Serrialu |  |  | REPARADO | 2023-07-25 |  | 2025-07-10
2023-10-26 | CT | B | 5 | f | 5 | estore/ preciana da janela da sala que dá acesso à varanda avario, a mesma agora não sobe nem desce // Precisa 11 réguas c/ 2.180 – No âmbito da garantia - REAGENDAR | Nacional Blinds |  |  | REPARADO | 2023-07-25 |  | 2025-07-18
2023-10-26 | CT | B | 5 | f | 6 | estore/ preciana da janela da suite avariou. A mesma agora não sobe nem desce. | AR |  | 2025-07-21 | REPARADO | 2023-07-25 |  | 2025-07-22
2023-10-26 | CT | B | 5 | f | 7 | Janelas com péssimo isolamento | Serrialu |  | 2024-10-30 | REPARADO | 2023-07-25 |  | 2025-01-10 | Tiago Carvalho 963503521
2024-03-20 | CU | B | 5 | G | 1 | fusível derretido, que liga os fios do edifício à placa vitroceramica do fogão (Bosch HT6E60, E-Nr: PKF631B17E/04) | IEOL |  | 2025-02-06 | REPARADO | 2023-09-14 |  | 2025-02-07 | arrrendatário Sergey Denichenko ac3v3n@gmail.com
2024-03-19 | CV | B | 5 | a | 1 | Móvel do lavatório do WC com sinais de inflitração. Prateleira está empolada e o folheado solto. | Valco |  |  | NÃO INTERVENCIONADO | 2023-07-27
2024-03-19 | CV | B | 5 | a | 2 | Tratamento da pala | AR |  | 2025-04-12 | REPARADO | 2023-07-27
2024-03-19 | CV | B | 5 | a | 3 | Luz da cozinha com problema | IEOL |  | 2024-11-04 | REPARADO | 2023-07-27 |  | 2024-11-22
2024-03-19 | CV | B | 5 | a | 4 | Fuga de água no telhado (vazamento) // O Enc. Bruno esteve no apartamento dia 04/07 para avaliação. Iremos proceder com a intervenção na data de 14/07 | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-27 |  | 2025-07-19
2024-03-19 | CV | B | 5 | a | 5 | Afinar janela da suite p/ a varanda, trava superior mal fixa - Casa está alugada | Serrialu |  |  | REPARADO | 2023-07-27 |  | 2024-12-30
2024-10-13 | CW | B | 5 | b | 1 | Alinhamento de uma porta de duche de uma das suites | Espaço Vidro |  | 2025-02-28 | REPARADO | 2023-08-18 |  | 2025-03-13
2024-10-13 | CW | B | 5 | b | 2 | Reparamos este fim de semana que a nossa porta tem uma folga grande entre a porta e a ombreira. (porta principal) | SWEET DOOR |  | 2025-04-07 | REPARADO | 2023-08-18 |  | 2025-05-28
2024-10-13 | CW | B | 5 | b | 3 | Reparação e pintura nas paredes da porta de entrada e lateral do hall | AR |  |  | REPARADO | 2023-08-18 |  | 2025-07-23
2024-10-13 | CW | B | 5 | b | 4 | Reparação dos dois vidros exteriores de dois dos quartos que se encontram totalmente riscados desde o início da ocupação da casa (já tentei limpar mas os riscos claramente foi feito com produtos abrasivos durante a colocação). // Relatório 23/10: O material ainda não está em Lisboa - Reagendar com confirmação da Serrialu. // No dia 17/03 o proprietário enviou e-mail informando que: Há cerca de uns meses atrás, os vidros de dois dos quartos foram trocados ao abrigo da garantia por apresentarem riscos que terão sido feitos aquando da limpeza de obra. Hoje reparei que esses mesmos vidros (as duas janelas que foram trocadas) apresentam "humidade" interna. O vidro acumulou manchas na parte interior, e deduzo que será humidade. | Serrialu |  |  | REPARADO | 2023-08-18 |  | 2026-06-11
2024-10-13 | CW | B | 5 | b | 5 | Solicito que enviem um técnico para proceder a sua afinação. |  |  | 2025-03-26 | REPARADO | 2023-08-18 |  | 2025-03-26
2024-10-13 | CW | B | 5 | b | 6 | Janela de uma das suíte não esta a fechar correctamente, raspando na base da armação. | Serrialu |  | 2025-07-18 | REPARADO | 2023-08-18 |  | 2025-07-24
2024-10-13 | CW | B | 5 | b | 7 | Racha na parede da suíte principal. | AR |  | 2025-08-01 | REPARADO | 2023-08-18 |  | 2025-09-17
2024-10-13 | CW | B | 5 | b | 8 | Uma das janelas do quarto: uma maçaneta roda da posição de fechada para aberta mas a janela não mexe. Quando tento mover a maçaneta para a posição oscilobatente ela parece perra. | Serrialu |  | 2026-04-07 | REPARADO | 2023-08-18 |  | 2026-06-11
2023-10-13 | CX | B | 5 | c | 7 | Reparar pedra com betume | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2024-12-30
2023-10-13 | CX | B | 5 | c | 8 | Reparar massa junto ao azulejo da lavanderia | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2024-12-30
2023-10-13 | CX | B | 5 | c | 9 | Silicone na torneira | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2024-12-30
2023-10-13 | CX | B | 5 | c | 10 | Substituir espelho IS 175x120 | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-02-08 | Bruno Florindo tem insistido telefonicamente sem sucesso desde 3/2/25, 4/2/25
2023-10-13 | CX | B | 5 | c | 11 | falta um tampão na janela da suite e outro está praticamente a saltar - Suíte | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-02-08 | Bruno Florindo tem insistido telefonicamente sem sucesso desde 3/2/25, 4/2/25
2023-10-13 | CX | B | 5 | c | 12 | substituir suporte da bancada e colar bancada por baixo - Casa de banho | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-02-08 | Bruno Florindo tem insistido telefonicamente sem sucesso desde 3/2/25, 4/2/25
2023-10-13 | CX | B | 5 | c | 13 | falha na zona da lavandaria: está a sair massa junto aos azulejos, como podem verificar na foto que anexo. | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-02-08 | Bruno Florindo tem insistido telefonicamente sem sucesso desde 3/2/25, 4/2/25
2023-10-13 | CX | B | 5 | c | 14 | Bidé com tubo saliente - Não há reparação possivel | AR |  |  | PROCESSO TERMINADO | 2023-06-26
2023-10-13 | CX | B | 5 | c | 15 | Suportes dos espelhos enferrujados nas ISs | Espaço vidro |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-02-08 | Bruno Florindo tem insistido desde 3/2/25
2023-10-13 | CX | B | 5 | c | 16 | Afinar estores // No dia 16/11 a proprietária voltoua reportar que: Os estores voltou a avariar. | Nacional Blinds |  | 2025-11-16 | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-11-21
2023-10-26 | CY | B | 6 | b | 17 | Saída de água do a/c | CLIMACER |  |  | REPARADO | 2023-02-06 |  | 2024-12-30
2023-10-26 | CY | B | 6 | b | 18 | Interruptor da luz da casa de banho da suíte está com mau contacto e nem sempre liga a luz. | IEOL |  | 2025-07-21 | PROCESSO TERMINADO | 2023-02-06
2023-10-26 | CY | B | 6 | b | 19 | Primeira janela da sala não abre completamente | Serrialu |  | 2025-07-21 | REPARADO | 2023-02-06 |  | 2025-10-02
2023-10-26 | CY | B | 6 | b | 20 | Puxador da maçaneta da porta da entrada está solto | AR |  | 2025-07-21 | REPARADO | 2023-02-06 |  | 2025-07-31
2023-10-26 | CY | B | 6 | b | 21 | Estore da suíte deixou de subir/descer | AR |  | 2025-07-21 | REPARADO | 2023-02-06 |  | 2025-07-31
2023-10-13 | D | A | -1 | b | 1 | Defeito porta de entrada da sala: na extremidade inferior da porta de entrada da sala existe um “arrancamento” da madeira da porta. | Valco |  |  | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2024-12-30
2023-10-13 | D | A | -1 | b | 2 | Janela com falta de afinação | Serrialu |  | 2026-02-05 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2026-06-26
2023-11-13 | DA | B | 6 | d | 1 | Estore da varanda ainda não foi reparado completamente - falta selagem | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-03 |  | 2025-02-10
2023-11-13 | DA | B | 6 | d | 2 | ruido do Ar Condicionado (Barulho da unidade de AC) // No dia 25/05 o proprietário voltou a reportar ruído no aparelho de ar condicionado. | Climacer |  | 2025-03-26 | CORREÇÃO NÃO ACEITA | 2023-07-03 | AGENDADO PARA 30/06 | 2025-04-07
2023-11-13 | DA | B | 6 | d | 3 | Pelo menos 2 janelas da casa não encostam correctamente ao fechar, impossibilitando o funcionamanto correcto dos mecanismos de fecho ou alteração de modo batente para oscilante ou vice versa. | Serrialu |  |  | REPARADO | 2023-07-03 |  | 2024-11-08
2023-11-13 | DA | B | 6 | d | 4 | Falta calha da janela (superior) | Serrialu |  | 2025-01-06 | REPARADO | 2023-07-03 |  | 2024-03-06
2023-11-13 | DA | B | 6 | d | 5 | mau funcionamento da janela da lavandaria | Serrialu |  | 2026-05-24 | A VERIFICAR | 2023-07-03
2023-10-27 | DB | B | 6 | a | 1 | Pavimento (indicação Encar. Sr. Ferrás) // 30/06 ficou faltando colocar os rodapés no quarto. - AGUARDAR A ENCOMENDA DOS RODAPÉS -OK COLOCADO EM 22/07/2025. // Dia 12/03/2026 foi constatado pelo nosso colaborador a persistência de humidade no pavimento, pelo que o mesmo deverá ser novamente alvo de intervenção. Trata-se de um rodapé e uma régua. | Silvas |  | 2026-03-12 | CORREÇÃO NÃO ACEITA | 2023-07-20 |  | 2025-07-22 | - AGUARDAR A ENCOMENDA DOS RODAPÉS // O Buba irá proceder com a retirada dos rodapés do quarto secundário, e posteriomente colocar no quarto principal, dessa forma teremos que aguardar a encomenda dos rodapés por parte dos Silvas para proceder no quarto secundário. // Já encomendamos os rodapés para a respetiva substituição
2023-10-27 | DB | B | 6 | a | 2 | estore da cozinha está avariado | Nacional Blinds |  | 2025-01-08 | REPARADO | 2023-07-20 |  | 2025-01-31
2023-11-24 | DC | B | 7 | b | 1 | Rodatampo lava-loiça da cozinha pedra riscada | AR / PARDAL |  | 2024-09-06 | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-03-17 | (ASSUNTO EX PEDRO GRANITO)
2023-11-24 | DC | B | 7 | b | 2 | Vedação do Resguardo | Espaço Vidro |  | 2025-03-12 | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-03-17
2023-11-24 | DC | B | 7 | b | 3 | Manchas de tinta no vidro da porta da sala | GLOBALDIS |  | 2024-09-06 | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-03-20
2023-11-24 | DC | B | 7 | b | 4 | Porta com defeito no friso, estando separado/descolado | GLOBALDIS/AR |  | 2024-09-06 | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-03-20 | por efectuar novo levantamento pela Globaldis.
2023-11-24 | DC | B | 7 | b | 5 | Afinar interruptores hall de entrada - não estava 26/06 | IEOL |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2024-12-30
2023-11-24 | DC | B | 7 | b | 6 | POLIR PEDRA LAVATÓRIO | PARDAL |  | 2025-02-26 | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-03-12
2023-11-24 | DC | B | 7 | b | 7 | Pedra riscada | Pedro Granito |  | 2024-09-06 | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2024-11-14 | Reparado em 26/09
2023-11-24 | DC | B | 7 | b | 8 | Lava-loIça da cozinha pedra riscada | Pedro Granito |  | 2024-09-06 | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2024-11-14 | Reparado em 26/09
2023-11-24 | DC | B | 7 | b | 9 | Estores não desce com totalidade | Nacional Blinds |  | 2025-04-30 | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-06-04
2023-11-24 | DC | B | 7 | b | 10 | Uma janela não fecha (tive que desaparafusar uma peça para conseguir fechar) | SERRIALU |  | 2025-04-30 | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-05-15
2023-11-24 | DC | B | 7 | b | 11 | Vedar as caixas dos estores com silicone | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-07-01
2023-11-24 | DC | B | 7 | b | 12 | Um interruptor do estore com mau contato necessita de revisão. | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-07-01
2023-11-24 | DC | B | 7 | b | 13 | Afinar ponto de travão de fecho que está partido/torto | SERRIALU |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2024-05-15
2023-11-24 | DC | B | 7 | b | 14 | No seguimento dos fortes ventos que se têm feito sentir nos últimos dias, verifiquei que uma das janelas da sala não está bem vedada, deixando entrar muito vento. | Serrialu |  | 2026-01-22 | A VERIFICAR | 2023-06-26
2024-05-02 | DD | B | 7 | c | 1 | Janelas encravadas // No dia do agendamento (06/11/2025) o técnico da Serrialu constatou que as janelas estão encravadas por mau uso, o que o concerto terá custos a ser imputados a proprietária. | Serrialu |  | 2025-10-21 | PROCESSO TERMINADO | 2026-01-29 |  | 2025-11-06
2024-05-02 | DD | B | 7 | c | 2 | Estore danificado, faltando lamina Feedback Nacioanal (07/05): 3 réguas abertas C/45 ral 9006 c/ 1.086 | Nacional Blinds |  | 2026-04-28 | FORA DA GARANTIA | 2026-01-29
2023-11-24 | DE | B | 7 | d | 1 | Fuga D´água na tubagem da garagem | AR |  | 2025-03-23 | REPARADO | 2023-11-20 |  | 2025-03-24
2023-11-24 | DE | B | 7 | d | 2 | FUGA DE ÁGUA NA TUBAGEM DA GARAGEM | AR |  | 2025-03-23 | REPARADO | 2023-11-20 |  | 2025-03-24
2023-11-24 | DE | B | 7 | d | 3 | Estores da sala danificado // São 32 reguas 2.93 (indicação passada pelo Enc. Bruno) | Nacional Blinds |  | 2025-04-03 | REPARADO | 2023-11-20 |  | 2025-07-03
2023-11-24 | DE | B | 7 | d | 4 | Embora o problema de arrefecimento tenha sido resolvido, ainda persiste o ruído em algumas unidades. Em uma delas, algumas peças de plástico estão "partidas/soltas" em um dos ACs, necessitando de substituição urgente. | AR/Climacer |  | 2024-11-20 | REPARADO | 2023-11-20 |  | 2025-01-16
2023-11-24 | DE | B | 7 | d | 5 | Bomba de calor deita água por baixo // No dia 01/12/2025 o proprietário voltou a se queixar deste tema, informando que a bomba está a apresentar o erro "E09" | CLIMACER |  |  | REPARADO | 2023-11-20
2023-11-24 | DE | B | 7 | d | 6 | A/c não faz frio | CLIMACER |  |  | REPARADO | 2023-11-20 |  | 2024-12-30
2023-11-24 | DE | B | 7 | d | 7 | A água proveniente da central de ar condicionado e da chuva continua a criar poças d'água ao invés de ir para o ponto de escoamento | CLIMACER |  | 2024-09-06 | CONFORME PROJETO | 2023-11-20
2023-11-24 | DE | B | 7 | d | 8 | O piso da sala, na zona próxima à janela, está a apresentar sinais de escurecimento progressivo. Em anexo envio fotografias que ilustram claramente o problema, o qual parece estar relacionado com humidade ou má impermeabilização da área em questão. | SILVAS |  | 2025-12-01 | REPARADO | 2023-11-20 |  | 2025-12-11
2023-11-24 | DE | B | 7 | d | 9 | Os interruptores de luz apenas funcionam de forma alternada, sendo necessário desligar num ponto para poder ligar no outro. Este problema persiste no hall de entrada e no corredor de acesso aos quartos. | IEOL |  | 2024-09-06 | REPARADO | 2023-11-20 |  | 2025-03-05
2023-11-24 | DE | B | 7 | d | 10 | Infiltração pela luz/tecto da varanda (acesso atraves do apartamento superior B/P8/c) // Persiste uma infiltração na zona do ponto de luz e teto da varanda. Este problema tem sido mencionado repetidamente em várias comunicações enviadas ao vosso serviço de pós-venda. Apesar de já terem sido realizadas algumas visitas por parte de técnicos da AR, o problema continua por resolver. | AR/ISOTEXA |  | 2024-09-06 | NÃO INTERVENCIONADO | 2023-11-20
2023-11-24 | DE | B | 7 | d | 11 | Fissuras na zona próxima à caixa dos estores da janela que dá acesso à varanda e na casa de banho, entre a parede e o tecto falso | Nacional Blinds |  | 2024-09-06 | REPARADO | 2023-11-20 |  | 2024-11-06
2023-11-24 | DE | B | 7 | d | 12 | A pedra de mármore na base de uma das janelas da sala apresenta uma rachadura que, aparentemente, foi reparada durante as obras, o que deixou um alto relevo bastante | PARDAL |  | 2024-09-06 | REPARADO | 2023-11-20 |  | 2024-09-24
2023-11-24 | DE | B | 7 | d | 13 | Desníveis no pavimento flutuante, apesar do reparo efetuado na zona da casa de banho social, ainda há um desnível considerável // Pavimento apresenta sinais de escurecimento // Agendado para 27/06 no entanto os Silvas não compareceram. | SILVAS |  | 2024-09-06 | REPARADO | 2023-11-20 |  | 2024-09-26
2023-11-24 | DE | B | 7 | d | 14 | No dia em que foi feito reparo da anomalia da porta de entrada, notámos que ficou um arranhão bastante visível no rodapé da porta | SWEET DOOR |  | 2024-09-06 | REPARADO | 2023-11-20 |  | 2024-10-30
2023-11-24 | DE | B | 7 | d | 15 | Os exaustores estão constantemente a deixar um cheiro de comida, possivelmente proveniente de outras frações, e a gerar correntes de ar, o que é bastante inconveniente |  |  | 2024-09-06 | CONFORME PROJETO | 2023-11-20
2023-11-24 | DE | B | 7 | d | 16 | Desde que a fração em frente à minha começou a ser habitada, temos notado um desagradável e constante cheiro de tabaco vindo do ATI/hall de entrada |  |  | 2024-09-06 | CONFORME PROJETO | 2023-11-20
2023-11-24 | DE | B | 7 | d | 17 | Tratamento da pala | AR |  | 2025-04-07 | A VERIFICAR | 2023-11-20
2023-10-17 | DF | B | 7 | a | 1 | O estore foi aberto até em cima e quando foi fechado caiu todo para baixo desprendendo-se de uma das laminas e agora não funciona. | Nacional Blinds |  | 2024-10-21 | REPARADO | 07/06/202 |  | 2024-11-04 | Igor Costa <igor.abelha.costa@gmail.com> - 933 033 881
2023-10-23 | DG | B | 8 | b | 1 | Rachas no tecto ao longo do corredor, entrada e sala, uma das quais aparenta ter uma mancha, espero que não seja infiltração de água. // 20/06 A proprietária reportou novamente esta anomalia informando uma racha no teto da sala // Agendado para o dia 09/07 com o Buba para ir intervencionar o racha reportado. | AR |  | 2025-01-14 | REPARADO | 2023-07-31
2023-10-23 | DG | B | 8 | b | 2 | Um dos AC dos quartos faz muito barulho, aparenta dar erro e muitas vezes fica parado sem dar calor ou frio, no modo ligado. | AR/Climacer |  | 2025-01-14 | REPARADO | 2023-07-31 |  | 2025-03-27
2023-10-23 | DG | B | 8 | b | 3 | Colocar batente no resguardo | Espaço Vidro |  | 2024-10-23 | REPARADO | 2023-07-31 |  | 2025-01-31
2023-10-23 | DG | B | 8 | b | 4 | Estores de um dos quartos com problema | Nacional Blinds |  | 2024-10-25 | REPARADO | 2023-07-31 |  | 2024-11-04
2023-10-23 | DG | B | 8 | b | 5 | Janela do quarto que não funciona a abertura em báscula // O Sr. Rafael foi até o apto. dia 27/06 e verifou-se que se trata dos caixilhos da janela | serrialu |  |  | REPARADO | 2023-07-31 |  | 2025-07-10
2023-10-23 | DG | B | 8 | b | 6 | Estore da cozinha não fecha | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-31
2023-10-23 | DG | B | 8 | b | 7 | Afinar janelas dos quartos e suite | Serrialu |  |  | REPARADO | 2023-07-31 |  | 2024-12-30 | Contacto - Francisco Baptista Fernandes - 917 943 493
2023-10-23 | DG | B | 8 | b | 8 | Ligações elétricas dos interruptores da sala. Um dos interruptores estará indevidamente ligado a dois focos de luz. Significa que houve uma má montagem e má conexão elétrica. | IEOL |  |  | PROCESSO TERMINADO | 2023-07-31
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 1 | fissuras pequenas nas paredes de quarto (virado ao terraço) e parede de hall de entrada + reparação de banheira // 20.06.2025 Reparação da banheira o proprietário quer que tire a banheira | AR |  | 2024-12-18 | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-02-20
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 2 | Intenso cheiro a esgoto à entrada da suite - Climacer: Reforçamos que todos os ventiladores de IS e COZ foi colocado registos anti-retorno. Solicitamos indicação de datas disponíveis para visitar o apartamento. Em 25/10 reclama novamente o cheiro intenso a esgoto | AR |  |  | CONFORME PROJETO | 2023-06-26
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 3 | isolamento da caixa de pré-instalação de unidade interior de avac (brisa aroma) | CLIMACER |  | 2025-02-10 | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-02-17
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 4 | Hoje (dia 05-08) pelas 23:00 notámos intenso cheiro a tabaco no fundo do hall de entrada de casa, junto ao quadro técnico. O cheiro não provinha de nenhuma extração de WC ou exaustor de cozinha e nenhuma janela estava aberta. Ninguém é tabagista na família. Concluímos que o cheiro provinha do próprio quadro técnico de IT que apresentava importante refluxo de vento proveniente da corete adjacente como aliás comprovam os vídeos que anexo. Hoje a esta hora a intensidade do vento era alta. | CLIMACER |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2024-12-30
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 5 | Reforço também a informação de que persiste refluxo intenso de ar para dentro da habitação pelos extractores de WC sempre que a extração não se encontra activa. // Em junho de 2025 O proprietário voltou a reportar a anomalia | CLIMACER |  |  | CONFORME PROJETO | 2023-06-26
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 6 | avaria do estore de um dos quartos (janela única) . Neste momento o referido estore não desce, nem sobe, pesembora o motor parecer ser adequadamente accionado pelo interruptor. Por essa razão encontra-se de momento fixo a meio "caminho". | Nacional Blinds |  | 2025-02-10 | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-03-24
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 7 | Janelas não tem travões que fazem parte da fechadura | SERRIALU |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2024-05-15
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 8 | Reparação de fissuras no tecto falso (halls de entrada e halls de quartos) | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-06-20
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 9 | Monitorização e futura reparação de fissuras nas paredes (hall de entrada, hall do quarto, quarto de criança, sala) | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-06-20
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 10 | Reparação da retratação do estuque na parede da sala | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-06-21
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 11 | Necessidade de avaliação de eventual infiltração/humidade no hall de quartos junto a parede de WC | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-06-21
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 12 | Aparecimento de zona de afundamento do piso flutuante laminado junto à entrada do WC social. // No dia 15/07/2025 voltou a queixar-se da mesma anomalia | SILVAS |  |  | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2024-12-30
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 13 | Venho notificar para o aparecimento de sinais de deterioração acelerada das réguas de estores. Feedbak Nacional: Foi utilizado algum produto que corroeu a esteira. | Nacional Blinds |  | 2025-08-16 | FORA DA GARANTIA | 2023-06-26 | ORÇAMENTADO |  | Foi informado pela Nacional no dia 06/02/2026 que foi utilizado algum produto que corroeu a esteira. Feedback proprietário: Estranhamos obviamente a descrição, nomeadamente a atribuição dos mesmos com tamanho grau de certeza ao um produto externo e não a eventual defeito (de fabrico ou outro) Isto visto que: 1) não fazemos uso de qualquer produto para limpeza dos estores (neste ou em qualquer outro, tanto que mais nenhum estore apresenta alterações similares); 2) as alterações estão dispersas pelo folheto interno e externo sem predominância. 3) parecem ter aumentado discretamente em número. 4) as lesões não têm perda do revestimento metalizado... parecem sim granulos elevados como se algo tivesse na superfície da régua quando a mesma foi "metalizada".
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 14 | Troca de régua de madeira, que se encontra manchada junto à parede do WC | SILVAS |  | 2025-08-12 | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2025-09-19
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 15 | Uma das tábuas do soalho, que aliás havia já sido alvo de troca por existência de defeito da mesma, se encontra há 3 semanas a ranger, com abatimento de uma das extremidades com a passagem. Não só as duas tábuas afundam como rangem. | Silvas |  | 2026-01-14 | A VERIFICAR | 2023-06-26
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 16 | Placas do tecto da varanda noroeste se encontra a descolar, estando desnivelada em relação ao restante tecto. Mediante a força do vento e o tamanha da placa pode levar ao desprendimento completo e projecção. | Komat |  | 2026-03-06 | REPARADO | 2023-06-26 |  | 2026-05-05
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 17 | Solicito a revisão da calafetagem da janela da varanda noroeste | Serrialu |  | 2026-03-20 | A VERIFICAR | 2023-06-26
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 19 | Aparente infiltração na lateral da janela da sala que dá acesso ao terraço | AR |  | 2026-03-01 | CORREÇÃO NÃO ACEITA | 2023-06-26
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 20 | as tábuas do canto apresenta coloração escurecida junto ao rodapé (normalmente sinal de humidade no escurecimento do veio da madeira que depois não se prolonga nesse mesmo tom para o resto do comprimento da mesma). | AR |  | 2026-03-29 | NÃO INTERVENCIONADO | 2023-06-26
2023-10-13 | DH | B | 8 | c | 21 | O estore da suíte principal, apesar do aparente funcionamento do motor, encontra-se avariado, sem descer. | AR |  | 2026-04-04 | FORA DA GARANTIA | 2023-06-26
2023-11-13 | DI | B | 8 | a | 1 | Fissuras nas paredes | AR |  | 2024-10-04 | REPARADO | 2023-07-24 |  | 2025-01-20
2023-11-13 | DI | B | 8 | a | 2 | Estores por afinar - faltam reguas verificar medidas | AR |  | 2024-10-16 | REPARADO | 2023-07-24 |  | 2025-02-08
2023-11-13 | DI | B | 8 | a | 3 | Parede junto ao teto que se encontra danificada. | AR |  | 2025-08-16 | REPARADO | 2023-07-24 |  | 2025-09-12
2023-11-13 | DI | B | 8 | a | 4 | Vedar a borracha entre o aro da porta e o móvel ao lado do frigorífico. | AR |  | 2025-08-16 | REPARADO | 2023-07-24 |  | 2025-09-12
2023-11-13 | DI | B | 8 | a | 5 | O estore da janela do quarto grande, deixou de funcionar esta manhã. // 09/02: O estore foi alvo de verificação por parte do nosso colaborador que constatou que as réguas voaram devido os ventos forte das últimas condições climáticas, sendo necessário realizar a substituição das peças avariadas. Feedback Nacioanal (07/05): Precisa Esteira nova C/45 ral 9006 c/ 1.860 x 2.860 + 2 calhas 60 Cliente pediu térmico + resistente – C/50 - Recusado pela Insula, deverá ser o c/45 conforme projeto. | Nacional Blinds |  | 2026-02-05 | FORA DA GARANTIA | 2023-07-24 |  |  | Informação passada a Insula, para que possamos verificar como proceder, uma vez que a garantia com a Nacional cessou em dezembro.
2023-11-22 | F | A | 0 | C | 1 | Porta da varanda não abre | Serrialu |  | 2025-05-15 | REPARADO | 2023-08-08 |  | 2025-05-22
2024-01-29 | G | A | 0 | d | 1 | A/C do quarto não funciona - Detetamos um cobre completamente vincado, que impedia a passagem de gás. Este equipamento foi ensaiado e testado sem qualquer problema. Provavelmente durante a colocação da pedra vincou o cobre. Correção fora do âmbito da garantia. | CLIMACER |  |  | REPARADO | 2023-07-25 |  | 2024-12-30
2023-10-30 | H | A | 0 | a | 1 | Ferrugem na borda do espelho ( so pode ser reparado quando a cozimafra la for) | AR |  |  | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2025-02-08
2023-10-30 | H | A | 0 | a | 2 | As portas da sala, ambas não ficam na posição fechada e uma delas não fica na posição aberta. Falta um vidro desde Dezembro 2023. - Verificar pedido do vidro | ESPAÇO VIDRO |  |  | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2024-12-30
2023-10-30 | H | A | 0 | a | 3 | Resguardo de duche continua a cair | ESPAÇO VIDRO |  |  | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2024-12-30
2023-10-30 | H | A | 0 | a | 4 | Perda de água pelas juntas entre os vidros - NÃO HÁ NADA A FAZER FOI COLOCADO VEDANTE E AFINAÇÃO DA PORTA MAS A SRA FOI AVISADA QUE VAI CONTINUAR | ESPAÇO VIDRO |  |  | PROCESSO TERMINADO | 2023-06-22
2023-10-30 | H | A | 0 | a | 5 | o estore da sala separou-se e uma parte está assente no chão, impossibilitando abertura do estore e acesso a varanda. Agradeço urgência no tratamento do defeito | Nacional Blinds |  | 2024-10-16 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2024-11-04
2023-10-30 | H | A | 0 | a | 6 | A janela da suíte encontra-se trancada sem conseguir abrir em nenhuma das posições do puxadoor | Serrialu |  | 2024-10-21 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2024-11-12
2023-10-30 | H | A | 0 | a | 7 | duas janelas, uma na sala e uma no quarto, que não fecham bem e não vedam frio ou ruído da rua | Serrialu |  | 2025-01-14 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2025-02-20
2023-10-30 | H | A | 0 | a | 8 | Reaplicação de silicone na caixas dos estores | AR |  | 2025-04-24 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2025-02-02
2023-10-30 | H | A | 0 | a | 9 | Vidro da janela com defeito / PAGADOR POR PARTE SERRIALU VIDRO COM MANCHA DE ALCATRÃO ENTRE OS VIDROS (ainda não se pode agendar, Ricardo vai validar com Rita Correia encomenda. O tempo futuro de intervenção será 2h) - JÁ SE PODE AGENDAR CONF, INF DA RITA 15/04 | Serrialu |  | 2024-10-21 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2025-05-08 | ENCOMENDADO A 12/11
2023-10-30 | H | A | 0 | a | 10 | Duas portas interiores danificadas e 1 porta da suite | Valco |  |  | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2024-12-30
2023-10-30 | H | A | 0 | a | 11 | Um estore no quarto separou-se do rolo e baixou totalmente sem possibilidade de subir. // Está faltando réguas (verificado pelo nosso colaborador) Feedback Nacional: Fora do âmbito da garantia: 1º Precisa 3 réguas c/ 1.075 2º Precisa esteira c/ 2.150 x 2.923 + calha 60 | Nacional Blinds |  | 2025-12-04 | REPARADO | 2023-06-22 | ORÇAMENTADO | 2026-05-29 | São duas situações, ao qual só temos conhecimento de uma.
2023-10-30 | H | A | 0 | a | 12 | uma tábua do soalho na sala descaída e solta, possivelmente afetada pela infiltração | Silvas |  | 2025-12-04 | REPARADO | 2023-06-22 |  | 2025-12-12
2023-10-23 | I | A | 0 | b | 1 | bomba de calor não está a encher de água e por isso não tem água quente | AR |  | 2025-01-28 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-02-13
2023-10-23 | I | A | 0 | b | 2 | Foi detectado uma ficha do cabo coaxial descamada no bastidor/ATI | IEOL |  |  | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2024-12-30
2023-10-23 | I | A | 0 | b | 3 | problema nas entradas de cabo de rede e antena de um dos quartos. Não funcionam. | IEOL |  | 2024-10-14 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-01-23 | Rui Delicado e Sofia Fonseca - ruifilipedelicado@gmail.com/aspsdf@gmail.com
2023-10-23 | I | A | 0 | b | 4 | Gostaria só de informar que agora mesmo ao abrir a janela da sala em oscilo batente a achei estranha e ao tentar abrir normalmente, não consegui. Parece estar laxa na parte de cima e encravada na parte de baixo. | Serrialu |  | 2026-06-08 | A VERIFICAR | 2023-07-10
2023-12-04 | M | A | 1 | a | 1 | Rodapé da bancada da cozinha lascado e riscado. ( JÁ TIRARAM MEDIDAS) | Pardal |  |  | PROCESSO TERMINADO | 2023-11-29 |  | 2025-03-18 | Aguarda entrega da nova pedra Na sequencia de contacto telefónico a 11/3/25, anulamos este tema, pois proprietário informa que já resolveu o assunto.
2023-10-19 | N | A | 1 | b | 1 | Fuga pela Lava Louça da Cozinha (12/2/25) | AR |  | 2025-03-28 | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2025-04-05 | anomalia transmitido por Telefone.
2023-10-19 | N | A | 1 | b | 2 | calha em baixo (entre o pavimento e a parede) que está a saltar - devido a uma infiltração em janeiro que ocorreu na proada dos apartamentos b do bloco a | Silvas |  |  | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2025-02-24
2023-10-19 | N | A | 1 | b | 3 | o vidro da minha porta da sala tem uma marca já desde a escritura . Encomenda de uma porta nova (sem guarnição) de abrir esquerda 90x200 esquerda, vidro 64x170, dobradiças 10 / 95,6 / 181,8 | Valco |  |  | PROCESSO TERMINADO | 2023-06-29 |  |  | ENCOMENDADO A 12/03
2023-10-27 | O | A | 1 | c | 1 | intervenção técnica com vista à substituição e correto posicionamento da tubagem que serve para expelir a água da bomba de calor instalada. À semelhança do que já aconteceu com outros condóminos, a bomba de calor começou a verter água por dificuldades no escoamento motivado pela incorreta instalação da tubagem em questão (o tubo foi colocado com uma curvatura o que causa o seu entupimento, comprovado pela imagem em anexo, na qual é possível verificar inclusive a existência de verdete) | AR/Climacer |  | 2024-09-23 | REPARADO | 2023-07-07 |  | 2024-12-10
2023-10-27 | O | A | 1 | c | 2 | Torneira do bidê não funciona com água quente | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-07 |  | 2025-06-28
2023-10-27 | O | A | 1 | c | 3 | Ligação errada luzes da sala | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-07 |  | 2025-06-28
2023-10-27 | O | A | 1 | c | 4 | Exaustor do WC não funciona | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-07 |  | 2025-06-28
2023-10-27 | O | A | 1 | c | 5 | Caiu uma peça do exaustor partida | AR |  |  | REPARADO | 2023-07-07 |  | 2025-06-28
2023-10-27 | O | A | 1 | c | 6 | A fechadura da porta de acesso a casa das máquinas (lavandaria/bomba de calor) está desalinhada não permitindo a sua normal utilização ( necessário trocar) - peça já produzida | SERRIALU |  |  | REPARADO | 2023-07-07 |  | 2024-12-30
2023-10-27 | O | A | 1 | c | 7 | Trocar de 3 a 4 réguas no pavimento (Indicação do Enc. Bruno, que deverá acompanhar na data do agendamento) | SILVAS |  | 2025-09-24 | REPARADO | 2023-07-07 |  | 2025-11-04
| Q | A | 1 | e | 1 | A janela não abre, encontrando-se empenada. | Serrialu |  | 2026-04-27 | A VERIFICAR
2025-11-14 | R | A | 1 | f | 1 | Retirar as peças da segurança da janela. | AR |  | 2025-10-01 | REPARADO |  |  | 2025-10-18
2025-11-14 | R | A | 1 | f | 2 | Mancha no armário do roupeiro do quarto 3 | AR |  | 2025-10-01 | REPARADO |  |  | 2025-10-18
2025-11-14 | R | A | 1 | f | 3 | Afinas as janelas. As mesmas não estão abrindo | Serrialu |  | 2025-10-01 | REPARADO |  |  | 2025-12-11
2025-11-14 | R | A | 1 | f | 4 | Passar silicone em todos os rodapés | AR |  | 2025-10-01 | REPARADO |  |  | 2025-10-18
2025-11-14 | R | A | 1 | f | 5 | Mancha na parede do quarto 3 e corredor | AR |  | 2025-10-01 | REPARADO |  |  | 2025-10-18
2025-11-14 | R | A | 1 | f | 6 | Ativação da bomba de calor | Climacer |  | 2025-11-24 | REPARADO |  |  | 2025-11-26
2025-11-14 | R | A | 1 | f | 7 | Fissura na parede do quarto | AR |  | 2026-05-05 | REPARADO |  |  | 2026-06-05
2025-11-14 | R | A | 1 | f | 8 | Escurecimento no pavimento devido a humidade. | Silvas |  | 2026-06-26 | A VERIFICAR
2023-10-16 | S | A | 2 | g | 1 | torneira do lavatório da cozinha não está a funcionar devidamente, uma vez que a torneira não se encontra devidamente presa ao lavatório, impossibilitando assim o rodar da torneira para os 2 lavatórios (grande e pequeno) | AR |  | 2025-01-30 | REPARADO | 2023-07-24 |  | 2025-02-07
2023-12-12 | T | A | 2 | a | 1 | Tampa do lavatório da casa de banho da suite cujo encaixe ou montagem não permite encher o lavatório, pois não fixa | AR |  | 2025-03-03 | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2025-03-05
2023-12-12 | T | A | 2 | a | 2 | Móvel alinhar - gaveta da cozinha | AR |  | 2025-03-03 | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2025-03-05
2023-12-12 | T | A | 2 | a | 3 | Bomba de calor | AR |  | 2025-02-12 | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2025-02-13
2023-12-12 | T | A | 2 | a | 4 | Por cima dos estores na madeira esta a entrar muito vento - pedido de colocação de silicone | AR |  | 2025-02-12 | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2025-02-13
2023-12-12 | T | A | 2 | a | 5 | Barra de duche esta mal fixada e abanada | AR |  | 2025-02-10 | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2025-02-11
2023-12-12 | T | A | 2 | a | 6 | Exaustor esta mal encaixado | AR |  | 2025-02-10 | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2025-02-11
2023-12-12 | T | A | 2 | a | 7 | Os meus estores da sala deixaram de funcionar | AR |  | 2025-07-28 | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2025-07-28
2023-12-12 | T | A | 2 | a | 8 | Uma das maçanetas da janela não tranca a janela. | SERRIALU |  | 2025-07-21 | REPARADO | 2023-06-29
2023-12-12 | T | A | 2 | a | 9 | Janela da sala empenada | SERRIALU |  |  | REPARADO | 2023-06-29 |  | 2024-05-16
2023-12-12 | T | A | 2 | a | 10 | Os estores da minha sala desencaixaram ou partiram. | Nacional Blinds |  | 2026-03-09 | PROCESSO TERMINADO | 2023-06-29
2023-12-29 | U | A | 2 | b | 1 | a existência de uma fissura na parede de cerca de 70 cm atrás da porta de entrada. | AR |  |  | REPARADO | 2023-08-22 |  | 2025-03-20 | 968448907
2023-12-29 | U | A | 2 | b | 2 | uma perda de água que jorra dos azulejos por baixo do armário do lavatório na casa de banho da suite. | AR/Luzimeca |  |  | REPARADO | 2023-08-22 |  | 2024-12-30
2023-12-29 | U | A | 2 | b | 3 | Exaustor - peça a cair | Bosch |  |  | REPARADO | 2023-08-22 |  | 2025-03-20 | falta referencia exaustor (necessário retirar grelha/filtro para visualizar)
2023-12-29 | U | A | 2 | b | 4 | Frigorifico - Faz gelo e borracha solta | Bosch |  |  | CONFORME PROJETO | 2023-08-22 |  | 2024-11-26
2023-12-29 | U | A | 2 | b | 5 | Torneira do duche não funciona correctamente - termostato avariado??? | Luzimeca |  |  | REPARADO | 2023-08-22 |  | 2024-11-26
2023-12-29 | U | A | 2 | b | 6 | Estores - Quarto - borragem da ultima lamina prende nos parafusos da calha | Nacional Blinds |  |  | REPARADO | 2023-08-22 |  | 2024-12-30
2023-12-29 | U | A | 2 | b | 7 | Rodapé da sala e corredor - reparar cantos // No dia 02/10 entrei em contacto com a proprietária e a mesma me informou que o rodapé foi | Valco |  |  | REPARADO | 2023-08-22 |  | 2025-10-02 | Januária Costa - Ana Ouro visitou apartamento dia 5/9
2023-12-29 | U | A | 2 | b | 8 | Porta da sala - bite a volta do vidro ondulado - Encomendar: 1 porta Cpl branca de com vidro esq 2000x900 vidro com mancha e bite inchado - medidas das dobradiças 181,2 95,6 9,8 - medido por clécio dia 07/01/25 ENTRAR EM CONTACTO ANTES, PROPRIETARIA NÃO ESTÁ (925563952 - MARIDO) // Este ponto de situação já foi reparado logo no início do ano. | Valco |  |  | REPARADO | 2023-08-22 |  |  | medidas tiradas pelo clecio 07/01
2023-12-29 | U | A | 2 | b | 9 | Vidro da porta com manchas - vamos trocar a porta, portanto vem com novo vidro // Este ponto de situação já foi reparado logo no início do ano. | Valco |  |  | REPARADO | 2023-08-22
2023-12-29 | U | A | 2 | b | 10 | Porta da cozinha - esmiada por baixo - 1 porta Cpl Branca Dta 2000x800 - medidas das dobradiças 181,2 95,6 9,8 - medido por clécio dia 07/01/25 - ENTRAR EM CONTACTO ANTES, PROPRIETARIA NÃO ESTÁ (925563952 - MARIDO) // Este ponto de situação já foi reparado logo no início do ano. | Valco |  |  | REPARADO | 2023-08-22 |  |  | medidas tiradas pelo clecio 07/01
2023-12-29 | U | A | 2 | b | 11 | uma das portas do guarda fato existente no quarto precisa de afinação nas dobradiças...Afigura-se-nos muito justas e roça no aro fazendo barulho anormal. - | Valco |  | 2024-09-19 | REPARADO | 2023-08-22 |  | 2024-11-26
2023-10-12 | V | A | 2 | c | 1 | termo acumulafor continua a derramar água | Climacer |  | 2024-11-18 | REPARADO | 2023-07-18 |  | 2024-11-25
2023-10-12 | V | A | 2 | c | 2 | Janela do quarto não fecha, precisa ser verificada. | Serrialu |  | 2025-10-21 | REPARADO | 2023-07-18 |  | 2025-10-23
2023-11-17 | W | A | 2 | d | 1 | Um eventual problema com a caixilharia da janela que faz muita resistência para abrir. | Serrialu |  | 2025-08-04 | REPARADO | 2023-07-13 |  | 2025-10-02
2023-11-17 | W | A | 2 | d | 2 | Parece ser uma fuga de água que detetamos na canalização da bomba de calor. // 24/06 A Climacer informou que "Estamos a proceder ao provisionamento do material para intervirmos na próxima semana" | Climacer |  |  | REPARADO | 2023-07-13 |  | 2025-07-01
2023-10-20 | X | A | 2 | e | 1 | Torneira da minha cozinha tem um problema de ajuste do encaixe, trata-se de um problema que já tem bastante tempo mas que se tem vindo a agravar | AR |  | 2025-11-06 | REPARADO | 2023-07-20 |  | 2025-11-08
2023-10-20 | X | A | 2 | e | 2 | Tanto a janela da cozinha como a do quarto pequeno não fecham bem. | Serrialu |  | 2026-01-05 | REPARADO | 2023-07-20 |  | 2026-02-06 | Informado pelo encarregado Bruno Florindo, via conversa telefonica, que está situação ficou resolvida no dia 06/02/2026, após a sua visita no local.
2023-10-19 | Y | A | 2 | f | 1 | O técnico da Bosch veio à minha casa para analisar o problema na maquina de lavar a loiça e relatou que existe problema no esgoto que deveria escoar a água da máquina de lavar loiça. | AR |  | 2024-10-03 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-02-19 | Questionei a engª A.O quem tratava dessa questão e a mesma disse ser o pascoal, pois a cozimafra que instalou errado mas eles já não tratam mais de nada
2023-10-19 | Y | A | 2 | f | 2 | Bidê do banheiro social com vazamento no encanamento. | AR |  | 2024-11-11 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2024-11-12 | Questionei a engª A.O quem tratava dessa questão e a mesma disse ser o pascoal, pois a cozimafra que instalou errado mas eles já não tratam mais de nada
2023-10-19 | Y | A | 2 | f | 3 | Box do banheiro da suíte 2 com vazamento de água. | Espaço Vidro |  | 2024-11-11 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-03-28
2023-10-19 | Y | A | 2 | f | 4 | Estores da Janela da Suíte master não funcionam mais . | Nacional Blinds |  | 2024-11-11 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-02-07 | Questionei a engª A.O quem tratava dessa questão e a mesma disse ser o pascoal, pois a cozimafra que instalou errado mas eles já não tratam mais de nada
2023-10-19 | Y | A | 2 | f | 5 | Janela do apartamento precisa ser afinada, e estar a entrar muito vento. | Serrialu |  | 2025-10-14 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2025-10-23
2023-10-19 | Y | A | 2 | f | 7 | Estores avariado | AR |  | 2026-01-06 | REPARADO | 2023-07-10 |  | 2026-01-09
2023-10-19 | Y | A | 2 | f | 6 | Janela desalinhada, com necessidade de ajuste, e falta de vedação. | Serrialu |  | 2025-12-18 | A VERIFICAR | 2023-07-10
2023-11-10 | Z | A | 3 | G | 1 | Limpeza caixiliharia da porta (São Pontos não lançados) | AR |  | 2025-02-19 | REPARADO | 2023-10-25 |  | 2025-04-10
2023-11-10 | Z | A | 3 | G | 2 | Travão na porta para o puxador não bater na outra porta (São Pontos não lançados) | AR |  | 2025-02-19 | REPARADO | 2023-10-25 |  | 2025-04-10
2023-11-10 | Z | A | 3 | G | 3 | Limpeza do piso (geral) (São Pontos não lançados) | AR |  | 2025-02-19 | REPARADO | 2023-10-25 |  | 2025-04-10
2023-11-10 | Z | A | 3 | G | 4 | Limpeza na porta (vidro com mancha) (São Pontos não lançados) | AR |  | 2025-02-19 | REPARADO | 2023-10-25 |  | 2025-04-10
2023-11-10 | Z | A | 3 | G | 5 | Limpeza da bancada da cozinha (São Pontos não lançados) | AR |  | 2025-02-19 | REPARADO | 2023-10-25 |  | 2025-04-10
2023-11-10 | Z | A | 3 | G | 6 | Limpeza do azulejo da parede da coznha (São Pontos não lançados) | AR |  | 2025-02-19 | REPARADO | 2023-10-25 |  | 2025-04-10
2023-11-10 | Z | A | 3 | G | 7 | afinar porta do ármario tecnico (São Pontos não lançados) | AR |  | 2025-02-19 | REPARADO | 2023-10-25 |  | 2025-04-10
2023-11-10 | Z | A | 3 | G | 8 | limpeza geral da casa de banho (São Pontos não lançados) | AR |  | 2025-02-19 | REPARADO | 2023-10-25 |  | 2025-04-10
2023-11-10 | Z | A | 3 | G | 9 | Afinar porta do roupeiro (São Pontos não lançados) | AR |  | 2025-02-19 | REPARADO | 2023-10-25 |  | 2025-04-10
2023-11-10 | Z | A | 3 | G | 10 | colocar batente/ roupeiro na prta para não bater (São Pontos não lançados) | AR |  | 2025-02-19 | REPARADO | 2023-10-25 |  | 2025-04-10
2023-11-10 | Z | A | 3 | G | 11 | Limpeza da porta da arrecadação (São Pontos não lançados) | AR |  | 2025-02-19 | REPARADO | 2023-10-25 |  | 2025-04-10
2023-11-10 | Z | A | 3 | G | 12 | afinar porta do quarto na arrecadação (São Pontos não lançados) | AR |  | 2025-02-19 | REPARADO | 2023-10-25 |  | 2025-04-10
2023-11-10 | Z | A | 3 | G | 13 | Aro empolado de folha esquerda e pelicula destacda de vidro do vão entre o Hall de Entrada e a Sala (Medidas da porta 90 cm x 200 cm ) | Valco |  | 2025-02-19 | PROCESSO TERMINADO | 2023-10-25 |  | 2025-03-18 | Dano na verga e aro da porta solto do vão da sala, não está na lista de vistoria, nem a anamalia está ao abrigo da garantia.
| Zonas Comuns | A |  |  |  | Infiltração no teto da entrada do prédio | AR |  | 2024-10-25 | REPARADO |  |  | 2025-02-07 | soliictada autorização junto do condomínio para a instalação de um alçapão no dia 5/2/25
| Zonas Comuns |  | -2 |  |  | Reparação de estuque | AR |  |  | REPARADO |  |  | 2025-02-04
| Zonas Comuns |  |  |  |  | Fissuras verticais nas paredes de vários pisos do edifício | AR |  | 2024-09-17 | REPARADO |  |  | 2025-01-30
| Zonas Comuns |  | -4 |  |  | A parede à volta da porta de acesso à garagem a partir dos elevadores no piso -4 está a desfazer-se. Há vários exemplos como este em todo o prédio pelo que se solicita verificação e correção dos mesmos; | AR |  | 2024-09-17 | REPARADO |  |  | 2025-01-30
| Zonas Comuns |  | -2 |  |  | Fuga de água na garagem do piso -2 | AR |  | 2024-09-25 | REPARADO |  |  | 2025-01-20
| Zonas Comuns | B | -1 |  |  | no corredor do Bloco B, piso -1. Existe uma grande mancha na parede que parece indicar uma infiltração | AR |  | 2024-09-30 | REPARADO |  |  | 2025-01-30
| Zonas Comuns |  | -2 |  |  | Fissuração em triângulo nos cantos das placas dos pisos de estacionamento (Ex: piso -2 lugares 1A) | AR |  | 2024-09-17 | REPARADO |  |  | 2025-02-07 | Em visita conjunta com a OYSTER e AR a 6/2/25, não foram detectadas anomalias
| Zonas Comuns |  | -2 |  |  | Falta de vidro num dos focos de luzes do hall de elevadores no -2 | IEOL |  |  | REPARADO |  |  | 2024-12-30
| Zonas Comuns |  | 0 |  |  | Rebites em Placas de tecto Piso 0 a. Komat ficou de informar i. A KOMAT ficou de informar até dia 4/2/25 da data de montagem para execução de trabalho. A Alves Ribeiro assegura os meios de elevação. | KOMAT |  | 2025-02-04 | PROCESSO TERMINADO |  |  |  | Ana: Informação feita quando eu estava de férias, portanto nunca mais tivemos reclamações.
| Zonas Comuns | A |  |  |  | Bomba Hidropressora do Edifício A | Luzimeca |  | 2025-02-06 | REPARADO |  |  | 2025-04-03 | FALTA descritivo da avaria, suportado se necessário por fotografias.
| Zonas Comuns |  |  |  |  | Afinação de portas corta fogo | Sweet Door |  |  | REPARADO |  |  | 2024-10-30
| Zonas Comuns | ZONAS COMUNS | -1 |  |  | Porta da torre A, piso -1: a fechadura ou a porta parecem forçadas. Sendo que estas portas nunca estiveram fechadas nem trancadas desde que o edifício está habitado. Solicitamos retificação | Sweet Door |  | 2024-09-17 | REPARADO |  |  | 2025-01-13
| Zonas Comuns | Zonas Comuns |  |  |  | Pedra soleira da entrada bloco A // trabalho ser realisado junto serrialu e AR (Sr. Ferrás) pedro em obra mandar e-mail apos agendamento para André Trindade do hera - AGENDAR 08/05 | AR/Serrialu |  | 2025-04-22 | REPARADO
| Zonas Comuns | Zonas Comuns |  |  |  | Fuga de água em cano de esgoto | AR |  | 2025-05-14 | REPARADO |  |  | 2025-05-14
| Zonas Comuns | Zonas Comuns |  |  |  | Foi identificado que os Blocos Autónomos (sinalização de emergência) do condomínio HERA não estão a funcionar corretamente. De acordo com a tipologia de blocos autónomos que estão instalados no condomínio, os mesmos deveriam estar com a luz acesa em permanência, mas tal não está a acontecer. Solicitamos a vossa intervenção com urgência para solucionarmos o tema. | IEOL |  | 2025-04-22 | REPARADO |  |  | 2025-05-06

## RESUMO
Semana em análise:
[8 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-07
Total de apartamentos com vistoria Nota: 2un por escriturar | Anomalias reparadas na semana em apreço | Apartamentos intervencionados na semana em apreço | Anomalias por reparar | Apartamentos com anomalias | Apartamentos com novas anomalias na semana em apreço | Novas anomalias na semana em apreço | Apartamentos de novas vistorias com anomalias | Anomalias das novas vistorias | Apartamentos concluídos
108 | 5 | 3 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
[8 empty] | Actualizado à data de | 2026-07-01
| FRAÇÃO | (Itens múltiplos)
[8 empty] | Receção Provisória | 2022-09-06
| Contagem de ANOMALIAS | Rótulos de Coluna
| Rótulos de Linha | A VERIFICAR | ENCOMENDADO | NÃO INTERVENCIONADO | Total Geral
| AR | 1 |  |  | 1
| Climacer | 1 |  |  | 1
| Espaço vidro |  |  | 1 | 1
| GLOBALDIS |  | 1 |  | 1
| Komat | 1 |  |  | 1
| SERRIALU | 10 |  |  | 10
| Serrialu | 5 |  | 1 | 6
| Silvas | 1 |  |  | 1
| Valco |  |  | 1 | 1
| AR/ISOTEXA |  |  | 1 | 1
| Silvas | 2 |  |  | 2
| Total Geral | 21 | 1 | 4 | 26
Note on A4: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: DE UM UNIVERSO DE 108 APARTAMENTOS: 2UN - POR ESCRITURAR

## MACROS (não alterar)
Total de apartamentos com vistoria Nota: 2un por escriturar | Anomalias reparadas na semana em apreço |  | Apartamentos intervencionados na semana em apreço |  | Anomalias por reparar |  | Apartamentos com anomalias |  | Apartamentos com novas anomalias na semana em apreço |  | Novas anomalias na semana em apreço
[9 empty] | ESTADO ANOMALIAS | (em branco)
| DATA CORREÇÃO | (Itens múltiplos) | DATA CORREÇÃO | (Itens múltiplos) | FRAÇÃO | (Itens múltiplos) | ESTADO ANOMALIAS | (Itens múltiplos) | DATA ENTRADA ANOMALIA | (Itens múltiplos) | DATA ENTRADA ANOMALIA | (Itens múltiplos)
| Rótulos de Linha | Contagem de ANOMALIAS | Rótulos de Linha | Contagem de APARTAM. | Rótulos de Linha | Contagem de ANOMALIAS | Rótulos de Linha |  | Rótulos de Linha | Contagem de ANOMALIAS | Rótulos de Linha | Contagem de ANOMALIAS
| REPARADO | 5 | REPARADO | 5 | A VERIFICAR | 14 | AW |  | Total Geral |  | Total Geral
| Total Geral | 5 | CN | 1 | ENCOMENDADO | 6 | AY
|  |  | DH | 4 | NÃO INTERVENCIONADO | 5 | B
|  |  | Total Geral | 5 | Total Geral | 25 | CJ
CN
CP
CV
DB
DE
DG
N
| Semana em análise: | [5 empty] | U
| 2026-07-01 | 2026-07-07 |  |  |  |  | CK
W
Total Geral
Note on A1: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: DE UM UNIVERSO DE 108 APARTAMENTOS: 2UN - POR ESCRITURAR